Приложение 1

|  | Утверждаю Директор МБУДО ЦРТДЮ _____________/ З.Р. Валитова |
| --- | --- |

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБУДО ЦРТДЮ

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества в МБУДО ЦРТДЮ | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Октябрь ноябрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБУДО ЦРТДЮ | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБУДО ЦРТДЮ - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБУДО ЦРТДЮ - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества МБУДО ЦРТДЮ - Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в ОДО МР Федоровский район РБ - Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества в МБУДО ЦРТДЮ (издание приказа) | Октябрь 2024 г. | Валитова З.Р. |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОДО МР Федоровский район РБ | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри МБУДО ЦРТДЮ | Ноябрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ Наставничества МБУДО ЦРТДЮ | Ноябрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – обучающийся», «Педагог – педагог», «Педагог – обучающийся» и тд) | Декабрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества ОДО МР Федоровский район РБ | - Проведение педагогического совета. - Проведение классных часов. - Информирование на сайтах МБУДО ЦРТДЮ - Информирование внешней среды (все вместе или на выбор) | В течение года | Валитова З.Р. |
| 2. | Формирование базы наставляемых МБУДО ЦРТДЮ | Сбор данных о наставляемых ОДО МР Федоровский район РБ | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор дополнительной информации о наставляемых обучающихся | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Валитова З.Р. |

|  |  | Формирование базы наставляемых ОДО МР Федоровский район РБ | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся | Ноябрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование базы наставников МБУДО ЦРТДЮ | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества в МБУДО ЦРТДЮ - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Декабрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников | Декабрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
|  |  | Формирование базы наставников ОДО МР Федоровский район РБ | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов МБУДО ЦРТДЮ Формирование базы данных наставников из числа обучающихся МБУДО ЦРТДЮ | Январь 2024 г. | Валитова З.Р. |
| 4. | Формирование наставнических пар / групп МБУДО ЦРТДЮ | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь-январь 2024-2025 г. | Валитова З.Р. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» в МБУДО ЦРТДЮ | Октябрь 2024 г. | Валитова З.Р. |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Январь 2024 г. | Валитова З.Р. |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп МБУДО ЦРТДЮ | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых МБУДО ЦРТДЮ | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение года | Валитова З.Р. |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | В течение года | Валитова З.Р. |

| 6. | Завершение наставничества в МБУДО ЦРТДЮ | Отчеты по итогам наставнической программы в МБУДО ЦРТДЮ | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | В течение года | Валитова З.Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |