Приложение 1

Приказ от 05.08.2021 г. № 107

План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МОАУ СОШ№3 с.Бураево

в 2021 – 2022 учебном году.

| № | Название мероприятия | результат | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-правовых документов | Локальные акты по созданию и функционированию Центра | Март- апрель | Директор |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ | Март- апрель | Директор |
| 3 | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирования Центра |  | Март- апрель | Директор |
| 4 | Согласование перечня оборудования Центра |  | Март- апрель | Директор |
| 5 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра | приказ | Март- апрель | Директор |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области Химии, физики и биологии в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации; | Март-июнь | Зам. директора по УВР |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования | Май- август | Директор |
| 8 | Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по предметным областям химия, физика, биолгия обновлённом учебном оборудовании | Новое содержание программ | Август-сентябрь | Учителя-предметники |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  | Сентябрь | Руководитель центра |
| 10 | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2021 | Руководитель центра |
| 11 | Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра | По отдельному плану | По запросу | Руководитель центра |