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План мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МОАУ СОШ№3 с.Бураево
 в 2021 – 2022 учебном году.
	№
	Название мероприятия
	результат
	сроки
	ответственный

	1
	Разработка нормативно-правовых документов

	Локальные акты по созданию и функционированию Центра
	Март-
апрель

	Директор

	2
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра
	Приказ
	Март-
апрель

	Директор

	3
	Согласование и утверждение дизайн-проекта   Центра,  
 зонирования Центра
	
	Март-
апрель

	Директор

	4
	Согласование перечня оборудования Центра
	
	Март-
апрель

	Директор

	5
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов
Комплектование штата работников Центра
	приказ
	Март-
апрель

	Директор

	
6









	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области Химии, физики и биологии в том числе:
· анализ и подбор кадрового состава Центра;
· обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

	Мониторинг: формирование штатного
расписания;
· получение свидетельств о повышении квалификации;
· отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;

	Март-июнь
	Зам. директора по УВР

	7
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
· подготовку технического задания согласно перечню оборудования;
· объявление конкурсных закупочных процедур;
· проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования
	Май- август
	Директор

	8
	Обновление содержания
преподавания
общеобразовательных программ по предметным областям
 химия, физика, биолгия 



обновлённом учебном
оборудовании
	Новое содержание программ
	Август-сентябрь
	Учителя-предметники

	9
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	
	Сентябрь
	Руководитель центра

	10
	Открытие Центра в единый день открытий
	Информационное освещение в СМИ
	1 сентября 2021
	Руководитель центра

	11
	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра
	По отдельному плану
	По запросу
	Руководитель центра



