Утверждаю

Директор школы                  /Хаматшин Ю.Ю./

Дорожная карта внесения изменений в ООП

| изменения | срок | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление нормативных документов | До 15 марта | Хаматшин Ю.Ю. |  |
| Изучение и внесение изменений в ООП | До 15 марта | Хаматшин Ю.Ю. Низамова Р.А |  |
| Согласование с Управляющим советом школы | До 1 апреля | Хаматшин Ю.Ю. Низамова Р.А |  |
| Согласование с учредителем | До 26 мая | Хаматшин Ю.Ю. Низамова Р.А |  |