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[bookmark: _GoBack]Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Основная общеобразовательная школа села Галиахметово муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗ

	от 21.02.2023 года
	      


                                                                        № 02/1

«О внедрении ФОП НОО, ООО и создании рабочей группы в МОБУ ООШ с.Галиахметово»
На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и в соответствии приказа МКУ Управление образования «О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО и создании рабочей группы» от 17.02.2023 г.,
                                                            ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные образовательные программы начального общего, основного общего  образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:
	Руководитель:
	заместитель директора по УР  М.Ш. Юнусова

	Заместитель руководителя:
	заместитель директора по ВР Акилова Г.Г.


	Члены:
	руководители школьных МО    Низамова Д.И.,
Давлетбаева М.Ф.




2. Утвердить план-график, дорожную карту внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего образования(далее ФОП НОО, ООО) в МОБУ ООШ с. Галиахметово согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:
· выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
· привлекать при необходимости иных работников  для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
· проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.
4. Заместителю директора по УР Юнусовой М.Ш. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП НОО, ООО  в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета. 
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

	Директор:
	        И.Р. Казакбаев
	


С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по УР Юнусова М.Ш.
	Заместитель директора по ВР Акилова Г.Г.
Руководители МО:   1. Низамова Д.И.
                                   2. Давлетбаева М.Ф.
	
	

	
	
	

	
	
	








                                                                                                                                Приложение         
                                                                                                                     к приказу

	
	 


                                                       ПЛАН-ГРАФИК
                   внедрения ФОП НОО, ООО  в МОБУ ООШ с.Галиахметово
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Подготовительные мероприятия

	Изучение ФОП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП
	Февраль–март
	Рабочая группа
	Обсуждение на педсовете

	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО
	Февраль–март
	Рабочая группа
	Доклад на педсовете

	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ
	Май
	Заведующий библиотекой
	Список учебников

	Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ
	Март–август
	Контрактный управляющий
Заведующий библиотекой
	Закупленные учебники и пособия

	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО
	Июль–август
	Рабочая группа
	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал

	Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП
	Апрель, август
	Руководитель рабочей группы
Директор
	Протокол

	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников
	Июнь–август
	Руководитель рабочей группы и директор
	Тарификационный список

	
	
	
	

	2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО 
	По мере необходимости
	Рабочая группа
	Протокол

	Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки
	Февраль–март
	Рабочая группа
	Доклад на педсовете

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО 
	Март - апрель
	Рабочая группа
Классные руководители
	Аналитическая справка

	Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО
	Март
	Рабочая группа, директор
	Проект ООП НОО

	Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО
	Июль
	Рабочая группа
	Проект ООП ООО

	3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета
	Вторая половина марта
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО
	Апрель
	Руководитель рабочей группы
Директор
	Утвержденная ООП НОО

	Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО 
	Вторая половина августа
	Руководитель рабочей группы
Директор
	Утвержденные ООП ООО

	Размещение ООП НОО, ООО  на сайте
	Апрель
Август – сентябрь
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте

	4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)

	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО 
	Март
	Члены рабочей группы
	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки

	Создание проектов скорректированных ЛНА
	Март – август
	Члены рабочей группы
	Проекты ЛНА

	Обсуждение и утверждение проектов
	Август
	Члены рабочей группы
Директор
	Утвержденные ЛНА
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MyHuuunansnoe obmeo6pasoBarenbHOe GOKETHOE yupexnenne OcHoBHas
06meoGpasoBatebHas mKoa cena I ATHAXMETOBO MYHHIMNAIBHOTO paioHa
XaitGynmHckuii paifon Pecny6muku Bamkoprocran

ITPUKA3

ot 21.02.2023 roga Ne 02/1

«O Breapennn @O HOO, 000 u co3anuu padoueii rpynnei B MOBY OOIII
c.l'anaxmeroBo»

Ha ocHoBanuu craten 12 ®Denepanbroro 3akona ot 29.12.2012 Ne 273-03 «06
o6pazosanunu B Poccuiickoit Denepaunny, Bo ucnonuenne NpHKa30B MHHIpOCBeeHus
Poccuu ot 16.11.2022 Ne 992 «O6 YTBEPIICHHH (eiepanbHoii 06pasoBaTembHoi
TIPOrpaMMEI Ha4ABHOro 061mero o6pasosanmsy, ot 16.1 1.2022 Ne 993 «O6 YTBEPKICHUH
(enepanbHoiil 06pasoBaTebHO TPOTpaMMbl OCHOBHOTO 0611ero o6pasoBaHusy u B
COOTBeTCTBHY HpHKaza MKY Ynpasnenne o6pasosanus «O Breapernu GOTT HOO, 000 u
COO u cosnanuu paGoueit rpynmel» ot 17.02.2023 r.,

TTPUKA3BIBAIO:
1. Cospats paGouyro rpymmy o Tepexolty Ha (enepanbHble 06pasoBaTebHbe

TTPOrPaMMEI HAYaIbHOT'0 OGIIEr0, OCHOBHOTO 06ImIero o0pasoBanus (natee — paboyas
TPYINa) B CIEAYIOMEM COCTaBe:

PykoBozmrens: 3aMECTUTENIb AupeKkTopa mo YP M.III. IOnycosa
3amecTuTens 3aMECTUTENb AupekTopa 110 BP Akunosa I'.T".
PYKOBOJHTEJIST:

Unensr: PykoBonuTenu wkonbHex MO Huzamosa .,

JlaBner6aesa M. .

2. VTBepauts man-rpadux, AOPOXKHYIO KAPTY BHEAPEHHS BelepalbHbIX 00pa30BATEIHHEIX
MPOrpaMM Ha4aTBHOTO 0BIIEro, 0CHOBHOIO 06IIero o6pasosanms(nanee OIT HOO, 000)
8 MOBY OOLII c. I'anuaxmeroBo cornacko TIPHIIOKEHHIO K HACTOSIIIEMY IIPUKa3y.
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3. PaGoueii rpynme:

L BBITIIOJIHUTE MEPOIIPUATHUS COTJIACHO nnal—ly-rpa(bm(y, YTBEPKACHHOMY
IIYHKTOM 2 HaCTOAIIET0 IMpuKasa;
. TIPUBJIEKATh IIPA HCOSXO,E[PIMOCTH HHBIX paﬁOTHHKOB s

BBITIOJIHEHUs MEPONPUATHI TIaHa-TpaduKa, yTBEPIKAEHHOTO IyHKTOM 2
HACTOAIIETO MPUKa3a;

. NPOBOJMTH COBEWIAHHS, KOHCYIbTAIMH U JPYTHe ACHCTBUS 1ist
BbIOJIHEHUs] MEPONPUATHH ILIaHa-TpaduKa, yTBEPIKAEHHOTO yHKTOM 2
HAaCTOAIIETO NMPUKa3a.

4. 3amecruremo aupektopa 1o YP IOnycoBoi M.IIL. KOHTPOIMPOBATH BBIIONHEHHUS
Meponpusituit o BHeaperuio ®OIT HOO, OO0 B cpokH, yCTaHOBIEHHBIE MTAHOM-
rpapuKoM, yTBEPKICHHOM ITYHKTOM 2 HACTOSIIEro nprkasa. [1o uToraM MCoNTHEHHS

OTYMTATHCA Ha 3aC€laHUHU NE€AAarorunyecKoro CoBeTa.

3amectutens aupexropa mo YP IOnycosa MLIIL JZ//

3amectuTens aupekTopa mo BP Akumosa I'.T. 75/

Pykosomuren MO: 1. Husamosa JI.U.

W\/ 2. laBner6aesa M. .




