Приложение

к приказу МКУ «Управление образования администрации

МР Уфимский район РБ»

«13» марта 2026 г. № 118

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2026 году

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа МКУ «Управление образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (далее – Управление образования) об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам; назначение муниципального координатора ВПР | в соответствии с расписанием проведения ВПР | Отдел общего образования, ГИА и ОКО |
|  | Своевременное доведение до общеобразовательных организаций, приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Управления образования по вопросам организации и проведения ВПР в 2025 году, | по мере издания соответствующих документов | Отдел общего образования, ГИА и ОКО |
|  | Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | до 13.03.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО; руководители ОО |
|  | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах | до 04.04.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО; руководители ОО |
|  | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, география, обществознание | до 04.04.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО; информационно-методический отдел; руководители ОО |
|  | Консультирование школьных координаторов ВПР | весь период проведения ВПР | Отдел общего образования, ГИА и ОКО; руководители ОО |
|  | Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР | весь период проведения ВПР | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/ реорганизованных в филиалы ОО | по мере необходимости | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике | до 06.04.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР, для муниципальных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | В соответствии с расписанием | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Участие в обучении муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР, организованном ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан | В соответствии с расписанием | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | постоянно | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся | до 30.03.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Содействие и организация участия специалистов Министерства образования и науки Республики Башкортостан в мероприятиях по контролю объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР | в соответствии с расписанием с 20.04.2026 по 20.05.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Выезд специалистов Управления образования в период проведения и проверки ВПР с обеспечением объективности | в соответствии с расписанием с 20.04.2026 по 20.05.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО |
|  | Привлечение общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур | в дни проведения ВПР | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Организация видеосъемки проведения оценочных процедур (при наличии технической возможности) | в дни проведения ВПР | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | в соответствии с расписанием с 20.04.2026 по 20.05.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО | постоянно | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Обработка, анализ результатов ВПР-2026 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций | до 30.09.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, информационно-методический отдел, руководители ОО |
|  | Мониторинг объективности проведения ВПР | до 28.08.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Выявление лучших практик по проведению ВПР | до 01.10.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, информационно-методического отдел руководители ОО |
|  | Рассмотрение на совещаниях с руководителями ОУ муниципального и регионального аналитических отчетов и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер по результатам ВПР | октябрь 2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, информационно-методический отдел, руководители ОО |
|  | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2026 | 28.11.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа результатов ВПР | 01.12.2026-31.10.2026 | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | 01.09.2026 – 30.03.2027 в рамках принятых управленческих решений | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОО |
|  | Своевременное обновление информации о ВПР на официальном сайте Управления образования | постоянно | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, |
|  | Освещение проведения ВПР-2026 на страницах в социальных сетях | постоянно | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОУ |
|  | Проведение ВПР с контролем объективности результатов | в случае включения в федеральную выборку | Отдел общего образования, ГИА и ОКО, руководители ОУ |