Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа деревни Аксарово

муниципального района Куюргазинский район

Республики Башкортостан»

| Принято: Решением педагогического совета Протокол №_____ от «___»______20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ООШ д. Аксарово ________Р. И. Искандарова Приказ №______ от «____»________20__г. |
| --- | --- |

Программа антирисковых мер

МБОУ ООШ д.  Аксарово

по риску «Дефицит педагогических кадров»

Аксарово, 2022

- Цель и задачи реализации программы Цель: сокращение к концу 2022 года кадрового дефицита в МБОУ ООШ д.Аксарово, за счет проведения профориентационной работы с обучающимися 8-9 классов, привлечение молодых специалистов, направления на профессиональную переподготовку.

- Задачи: 1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах в разрезе МБОУ ООШ д. Аксарово; 2. Провести мониторинг кадрового потенциала ОО (квалификационная категория, переподготовка, повышение квалификации). 3. Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности. 4. Привлечение молодых специалистов в ОО; 5. Организовать сетевое взаимодействие по привлечению педагогов из ближайших школ с использованием цифровой образовательной среды.

- Целевые показатели: 1. Снижение количества вакантных мест (21%). 2. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников школы (10%). 3. Доля педагогических работников пенсионного возраста в общей численности педагогических работников школы(20%);

- Методы сбора и обработки информации: 1. Мониторинг потребности в педагогических работников; 2. Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников; 3. Наблюдение за проведением занятия внеурочной деятельности;

- Проведение мониторинга качества образования. 5. Сроки реализации программы: Первый этап (февраль-март 2022 года) – подготовительный. Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. Второй этап (апрель- ноябрь 2022 года) – эксперементально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. Четвертый этап (декабрь 2022года) – этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации Программы

- Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| Задача | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1. Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах | 1. Проведение мониторинга 2. Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников |
| 2. Провести мониторинг кадрового потенциала ОО (квалификационная категория, переподготовка, повышение квалификации). | 1. Разработать План мероприятий (дорожной карты) по решению кадрового дефицита, 2. Составить план мероприятий по организации переподготовки педагогов, 3. Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2022-2023 учебный год в Центр занятости |
| 3.Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности. | 1.Составить программу по профориентационной работе по педагогической направленности, 2.Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности. 3.Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального и педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) |
| 4. Привлечение молодых специалистов в ОО; | 1.организация встреч с выпускниками Кумертауского педагогического колледжа др. |
| 5. Организовать сетевое взаимодействие по привлечению педагогов из ближайших школ с использованием цифровой образовательной среды. | 1.Создание условий для организации учебной деятельности с использованием цифрового обучения |

7. Ожидаемые результаты: 1. Повысится уровень профессионального мастерства работающих педагогов. 2. Будет составлена программа по профориентационной работе по педагогической направленности. 3. Организовано сетевое взаимодействие с ближайшими школами для организации учебной деятельности с использованием цифрового обучения (договора внешнего совместительства).

8. Исполнители. Администрация, педагогический коллектив школы

| № | Задача | Мероприятия, направленные на преодоления рискового фактора | Сроки проведения | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести мониторинг потребности в педагогических кадрах | 1. Проведение мониторинга 2. Анализ результатов мониторинга потребности в педагогических работников | Апрель-май 2022г | Директор, администрация | педагоги |
| 2 | Проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификационная категория, переподготовка, повышение квалификации) | 1. Разработать План мероприятий (дорожной карты) по решению кадрового дефицита, 2. Составить план мероприятий по организации переподготовки педагогов, 3. Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2022-2023 учебный год в Центр занятости | май | Администрация школы | Администрация школы |
| 3 | Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности | 1.Составить программу по профориентационной работе по педагогической направленности, 2.Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности. 3.Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального и педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) | В течение года | Администрация, кл.рук | Кл.рук, обучающиеся |
| 4 | Привлечение молодых специалистов в ОО | 1.организация встреч с выпускниками Кумертауского педагогического колледжа др. | По плану | Администрация школы | Администрация, кандидаты |
| 5 | Организовать сетевое взаимодействие по привлечению педагогов из ближайших школ с использованием цифровой образовательной среды. | 1.Создание условий для организации учебной деятельности с использованием цифрового обучения | В течение года | Администрация школы | Администрация школы, педагоги |