Приложение 2

к Приказу МБОУ Лицей г. Бирска

№ 3/1-К от 08.02.2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

на базе МБОУ Лицей г. Бирска

| № | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное освещение на Интернет-ресурсах о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Февраль- март | Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР; Никитин А.В., учитель информатики |
| 2. | Издание организационно- распорядительных локальных актов о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Февраль- март | Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР |
| 3. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Февраль- август | Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР |
| 4. | Формирование и реализация сметы по ремонту помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Март-август | Васенкова М.А., директор |
| 5. | Повышение квалификации педагогов Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | Февраль- август | Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР Никитин А.В., учитель физики Карелина В.В., учитель биологии; Белая Е.А., учитель химии; |
| 6. | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Май-август | Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР Бауэр А.И., заместитель |

|  |  |  | директора по АХР |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Приемка и наладка оборудования, предусмотренного для организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Май-август | Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР Бауэр А.И., заместитель директора по АХР |
| 8. | Внесение изменений в рабочие программы ученых дисциплин, дополнительные общеобразовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые на материально- технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Май-август | Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР Никитин А.В., учитель физики Карелина В.В., учитель биологии; Белая Е.А., учитель химии; |
| 9. | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Август- сентябрь | Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР Никитин А.В., учитель физики Карелина В.В., учитель биологии; Белая Е.А., учитель химии; |
| 10. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | В соответствии с расписанием занятий постоянно | Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР Никитин А.В., учитель физики Старкова Ю.В., учитель биологии; Микова Т.Л., учитель химии; |