Приложение 2
к Приказу МБОУ Лицей г. Бирска
№ 3/1-К от 08.02.2021 г.

План мероприятий («Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ Лицей г. Бирска

	№
	Название мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные

	1.
	Информационное освещение на Интернет-ресурсах о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
	Февраль- март
	Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР;
Никитин А.В., учитель информатики

	2.
	Издание организационно- распорядительных локальных актов о создании Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	Февраль- март
	Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР

	3.
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
	Февраль- август
	Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР

	4.
	Формирование и реализация сметы по ремонту помещений Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
	Март-август
	Васенкова М.А., директор

	5.
	Повышение квалификации педагогов Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»
	Февраль- август
	Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР 
Никитин А.В., учитель физики
Карелина В.В., учитель биологии;
Белая Е.А., учитель химии;


	6.
	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в соответствие с
фирменным стилем «Точка роста»
	Май-август
	Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР 
Бауэр А.И., заместитель



	
	
	
	директора по АХР

	7.
	Приемка и наладка оборудования, предусмотренного для организации работы Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	Май-август
	Васенкова М.А., директор, Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР 
Бауэр А.И., заместитель директора по АХР

	8.
	Внесение изменений в рабочие программы ученых дисциплин,
дополнительные общеобразовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые на материально- технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	Май-август
	Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР 
Никитин А.В., учитель физики
Карелина В.В., учитель биологии;
Белая Е.А., учитель химии;


	9.
	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
	Август- сентябрь
	Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР 
Никитин А.В., учитель физики
Карелина В.В., учитель биологии;
Белая Е.А., учитель химии;


	10.
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
	В
соответствии с расписанием занятий постоянно
	Сухарева Н.В., заместитель директора по УВР 
Никитин А.В., учитель физики
Старкова Ю.В., учитель биологии;
[bookmark: _GoBack]Микова Т.Л., учитель химии;




