Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с.Тастуба

муниципального района Дуванский район

Республики Башкортостан

Согласовано                                                                                       Утверждаю

на педагогическом совете

протокол № 2 от 15 марта 2022 г.

Приказ № 53«16» марта 2022 года

Программа антирисковых мер

« Дефицит педагогических кадров»

муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. Тастуба муниципального района Дуванский район

Республики Башкортостан

Тастуба - 2022 год

Программа антирисковых мер

| 1 | Наименование школы | МБОУ СОШ с. Тастуба |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование программы антикризисных мер | Дефицит педагогических кадров |
| 3 | Цель реализации программы | Создание условий для привлечения квалифицированных кадров |
| 4 | Задачи реализации программы | 1. Создание системы мер по восполнению кадрового дефицита специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (психологов, логопедов, социальных педагогов), а также вспомогательного (непедагогического) персонала. # 2. Организация сетевого взаимодействия с ГБУ РБ «Северо-восточный межрайонный центр «Семья» |
| 5 | Целевые показатели | - Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов; - Нехватка вспомогательного (не педагогического) персонала |
| 6 | Методы сбора и обработки информации | Наблюдение, анализ, мониторинг |
| 7 | Сроки реализации программы | Август –декабрь 2022 года |
| 8 | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Введение в штатное расписание ставок педагога-психолога, логопеда, социального педагога, вспомогательного (непедагогического) персонала. 2. Сетевое взаимодействие с ГБУ РБ «Северо-восточным межрайонным центром «Семья» |
| 10 | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 11. | Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер |

Дорожная карта

реализации Программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели | Ответственны е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание системы мер по восполнению кадрового дефицита специалистов службы психолого-педагогического сопровождения (психологов, логопедов, социальных педагогов) | Ходатайство в районный отдел администрации о выделении дополнительных ставок педагога-психолога и логопеда, вспомогательного (непедагогического) персонала | Август 2022 | Введение ставок | Директор |
| - Организация сетевого взаимодействия с ГБУ РБ «Северо-восточный межрайонный центр «Семья» | Проведение семинаров для педагогов: - «Психологический комфорт на уроке» - «Педагогическое общение в системе взаимодействия» Проведение мероприятий для обучающихся: - Проведение индивидуальных диагностик с обучающимися; - Беседа «Трудности человека, связанные с общением» | по графику с 1.09.2022- 23.12.2022 | Заключение соглашений, графики взаимодействия. | Директор ОО, зам. директора по ВР. |