Приложение 1

к приказу МАДОУ 

Д/с №12 «Малышок» МР

Мелеузовский район РБ
от «30»мая  2025г. №64
Дорожная карта 

по реализации Программы просвещения родителей

( законных представителей) детей, посещающих МАДОУ Д/с №12 «Малышок»

Цель: сопровождение реализации поэтапного внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) в МАДОУ Д/с №12 «Малышок».

Задачи:

1 Выстроить систему мероприятий, направленных на оказание методической помощи

педагогическим работникам МАДОУ д/с № 12 « Малышок» ( далее- ДОО)  в определении содержания и

форм просветительской деятельности родителей.

2 Обеспечить содержательную просветительскую поддержку родителей (законных

представителей) ДОО.

	№
п/п
	          Наименование мероприятия 
	Срок выполнения 
	Ответственные 

	1. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1.
	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих ведение и реализацию Программы просвещения родителей 
	До 01.09.2025г
	Заведующий, 

старший воспитатель

	1.2.
	Размещение локальных актов на офоциальном сайте ДОО
	До 01.09.2025, далее по мере  обновления
	                    Ответственный по сайту

	1.3. 
	Интеграция Тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДОО, построение взаиодействия с родителями
	До 01.09.2025 г
	Заведующий старий воспитатель 

	2.Организационно-управленческое обеспечение

	2.1.
	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей
	Июнь 2025
	Заведующий 

	2.2.
	Проведени опроса родителей ( законных представителей) о наиболее продуктивных (по их мнению ) формах взаимодействия ДОО и родительской общественности
	Сентябрь 2025
	Заведующий, 

старший воспитатель

	2.3.
	Организация и проведение информационно-методических мероприятий ( педсоветов, семинаров, совещаний) для педагогических работников по внедрению и реализации Программы просвещения родителей в ДОО  
	В течении года 
	Старший воспитатель 

	2.4.
	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через офоциальный сайт и в сообществах ДОО в социальных сетях
	постоянно
	Заведующий 

	2.5.
	Проведение внутреннего мониторинга

реализации Программы просвещения

родителей.

	 Постоянно 
	Рабочая группа

(Аналитическая справка)

	2.6.
	Организация и проведение родительских

собраний, круглых столов с целью

информирования о начале реализации

Программы просвещения родителей.
	В течение года 
	     Старший воспитатель, воспитатели

	3. Методическое обеспечение 

	3.1
	Составление Годового плана работы с учетом Программы просвещения родителей на 2025-2026 учебный год
	  До 01.09.2025г
	Старший воспитатель 

	3.2.
	Составления плана работы на 2025-2026 учебный год по реализации Программы просвещения
	                    Сентябрь 2025
	Старший воспитатель,

рабочая группа

	3.3.
	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей
	Постоянно 
	Старший воспитатель, рабочая группа

	3.4.
	Организация и проведение родительских собраний, тематических встреч с целью информирования о реализации Программы просвещения
	постоянно
	Педагоги и специалисты 

	4.Кадровое обеспечение

	4.1.
	Прохождение педагогическим работниками куросв повышения квалификации  по внедрению Программы просвещения
	В течение года
	 Заведующий, страший воспитатель

	5. Информационное обеспечение 

	5.1.
	Создание и ведение раздела «Программа просвещения» на официальном сайте ДОО
	Постоянно 
	Ответственный по сайту ДОО

	5.2.
	Размещение просветительских материалов на официальном сайте ДОО 
	постоянно
	Ответственный по сайту ДОО

	5.3.
	Размещение Плана/Программы

просвещения родителей (законных

представителей) детей, посещающих

дошкольные образовательные

организации на официальном сайте

ДОУ.

	
	Старший воспитатель 




