Приложение № 1 к приказу МБОУ СОШ им. Х.Н.Гайсина с. Якшимбетово №41/2-од от 16.03.2026г

Дорожная карта

По внедрению лучшей практики

«Оптимизация процесса подготовки отчета о реализации плана воспитательной работы»

| Мероприятия |  | Ответственный | Сроки проведения мероприятия | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительныйэтап |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Директор Аксарова Г.К.. | 20.03.2026 | Утвержденная рабочая группа |
| 1.2. | Анализ текущей ситуации: - Выявление проблемных зон в существующей системе сбора информации; - Определение перечня необходимых дан- ных. | Зам.директора по УВР Хайбуллина Г.А. | 21.03.2026-30.03.2026 | Диагностическая справка |
| 1.3. | Разработка Алгоритма отчетности | Рабочая группа | 01.04.2026-05.04.2026 | Диагностическая справка |
| 2.Организационныйэтап |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка регламента: - Сроки предоставления информации; - Ответственные на каждом уровне; - Алгоритм проверки и уточнения данных. | Рабочая группа | 06.04.2026-10.04.2026 | Утвержденный регламент |

| 2.3. | Инструктаж ответственных: - Проведение обучающего семинара; - Разработка инструкции для педагогов | Рабочая группа | 10.04.2026-15.04.2026 | Разработанные инструкции для педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Внедренческий этап |  |  |  |  |
| 3.1. | Пробный запуск системы: - … информации на странице ВК; - Выявление технических проблем; - Корректировка процедур. | Советник директора по воспитанию Исламгулова Г.Р. | 16.04.2026-15.05.2026 | Функционирующая система сбора информации |
| 3.2. | Мониторинг процесса: - Еженедельный контроль; - Оперативная помощь участникам. | Рабочая группа | 16.04.2026-15.05.2026 | Функционирующая система сбора информации |
| 3.3. | Мотивационные мероприятия: - информирование о преимуществах новой системы; - публичное признание наиболее активных участников. | Рабочая группа | 16.04.2026-15.05.2026 | Благодарность |
| 4.Контрольно-аналитическийэтап |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ первых результатов: - сравнение с предыдущим периодом; - оценка полноты и качества данных; - расчет временных затрат. | Рабочая группа | 16.05.2026-06.06.2026 | Снизить время сбора информа- ции до 2 рабочих дней. Увеличить полноту данных до 98%. |
| 4.2. | Опрос участников: - анкетирование педагогических работни- ков; - педсовет; - сбор предложений по улучшению. | Рабочая группа | 16.05.2026-06.06.2026 | Увеличить удовлетворенность пользователей до 85%. |
| 4.3. | Корректировка системы: - внесение изменений; - доработка регламента; - планирование масштабирования. | Классные руководители | В течение года | Снизить количество ошибок в отчетах с 28% до 5%. |