Приложение 2 
к приказу отдела образования
АМР Баймакский район
Республики Башкортостан 
№125 от 28.02.2025


План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2025 году

	
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1. 
	Издание приказа отдела образования АМР Баймакский район РБ об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам
	В соответствии с расписанием проведения ВПР
	Отдел образования АМР Баймакский район
Муниципальный координатор

	2. 
	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР
	до 26.02.2025
	Муниципальный координатор
ОУ

	3. 
	Консультирование школьных координаторов ВПР
	Весь период проведения ВПР
	Муниципальный координатор

	4. 
	Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР
	Весь период проведения ВПР
	Муниципальный координатор

	5. 
	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера 
	до 21.03.2025
	Муниципальный координатор

	6. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	Постоянно
	Муниципальные методические службы
Муниципальный координатор
Руководители ОУ

	7. 
	Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) 
	до 30.03.2025
	Отдел образования АМР Баймакский район;
Муниципальный координатор ВПР
Руководители ОУ

	8. 
	Организация выездов специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР 
	В соответствии с расписанием
с 11.04.2025 по 16.05.2025
	Отдел образования АМР Баймакский район;
Муниципальный координатор ВПР

	9. 
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) 
	В соответствии с расписанием
	Муниципальный координатор;
Руководители ОУ

	10. 
	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО 
	Постоянно
	Муниципальный координатор;
Школьные координаторы

	11. 
	Обработка, анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе ОУ, подготовка адресных рекомендаций
	30.09.2025
	Муниципальный координатор

	12. 
	Направление в ОУ аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	30.09.2025
	Отдел образования АМР Баймакский район;
Муниципальный координатор

	13. 
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2025
	28.11.2025
	Отдел образования АМР Баймакский район; Руководители ОУ

	14. 
	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР
	01.10.2025-31.10.2025
	Муниципальные координаторы;
Методисты РОО;
Руководители ОУ

	15. 
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций
	Постоянно
	Отдел образования АМР Баймакский район; 
ОУ

	16. 
	Освещение в СМИ ВПР 2025
	Постоянно
	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
Муниципальный координатор

	17. 
	Проведение ВПР с контролем объективности результатов 
	В случае включения в федеральную выборку
	Муниципальный координатор
Школьные координаторы
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