Приложение 2

к приказу отдела образования

АМР Баймакский район

Республики Башкортостан

№125 от 28.02.2025

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и обеспечению объективного проведения

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2025 году

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа отдела образования АМР Баймакский район РБ об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по соответствующим учебным предметам | В соответствии с расписанием проведения ВПР | Отдел образования АМР Баймакский район Муниципальный координатор |
|  | Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | до 26.02.2025 | Муниципальный координатор ОУ |
|  | Консультирование школьных координаторов ВПР | Весь период проведения ВПР | Муниципальный координатор |
|  | Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР | Весь период проведения ВПР | Муниципальный координатор |
|  | Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера | до 21.03.2025 | Муниципальный координатор |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Постоянно | Муниципальные методические службы Муниципальный координатор Руководители ОУ |
|  | Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | до 30.03.2025 | Отдел образования АМР Баймакский район; Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ |
|  | Организация выездов специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР | В соответствии с расписанием с 11.04.2025 по 16.05.2025 | Отдел образования АМР Баймакский район; Муниципальный координатор ВПР |
|  | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | В соответствии с расписанием | Муниципальный координатор; Руководители ОУ |
|  | Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО | Постоянно | Муниципальный координатор; Школьные координаторы |
|  | Обработка, анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе ОУ, подготовка адресных рекомендаций | 30.09.2025 | Муниципальный координатор |
|  | Направление в ОУ аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | 30.09.2025 | Отдел образования АМР Баймакский район; Муниципальный координатор |
|  | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2025 | 28.11.2025 | Отдел образования АМР Баймакский район; Руководители ОУ |
|  | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР | 01.10.2025-31.10.2025 | Муниципальные координаторы; Методисты РОО; Руководители ОУ |
|  | Обновление информации о ВПР на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан, портале рсоко.башкортостан, официальных сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций | Постоянно | Отдел образования АМР Баймакский район; ОУ |
|  | Освещение в СМИ ВПР 2025 | Постоянно | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Муниципальный координатор |
|  | Проведение ВПР с контролем объективности результатов | В случае включения в федеральную выборку | Муниципальный координатор Школьные координаторы |