План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию и функционированию центров образования 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«Точка роста» на 2021-2022 учебный год  в МБОУ СОШ с.Аксеново

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок/отметка о выполнении

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО
	Нурыева В.Р.
	приказы ОО
	До 22 мая 2022 года

	1.2.
	Согласование дизайнпроекта и проекта зонирования Центра
«Точка Роста»
	Нурыева В.Р.
	
	До 10 апреля 2022 года

	1.3.
	Издание приказа о создании Центра.
Дополнительно:
 утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя
Центра;
· разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра
	Нурыева В.Р.
	Приказы, локальные акты ОО
	до 09.02.2021

	1.4.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных занятий  в Центре.
	Нурыева В.Р.
	Приказ ОО
	до 31.05.2022

	1.5.
	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости
	Нурыева В.Р.
	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на сайте
	до 25.08.2021

	1.6.
	Организация набора детей, обучающихся по программам  Центра 
	Нурыева В.Р.
	Приказы ОО, зачисление об ающихся
	до 01.10.2021

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Подача заявок на разработку сметной документации
	Нурыева В.Р.
	
	Март 2022 года

	2.2.
	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)
	Нурыева В.Р.
	Подача технических заданий в сметный отдел ОКС
	Март
2022 года

	2.3.
	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра
	ОКС с.Раевский
	
	До 01.04.2022 года

	2.4.
	Прохождение экспертизы 
	Нурыева В.Р.
	
	

	2.5,
	Размещение в единой информационной системе плана  работ
	Нурыева В.Р.
	
	Май 2022 года

	2.6.
	Торги (электр.аущион, электр,магазин)
	Нурыева В.Р.
	
	Май 2022

	2.7.
	Заключение контракта  
	
	Нурыева В.Р.
	
	
	Июнь 2022

	2.8.
	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта
	
	
	

	2.9.
	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в
УО
	Нурыева В.Р.
	
	до 10.08.2022

	2.10.
	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с
	
	
	

	2.11.
	Подписание акта выполненных работ
	
	
	В течение 10 рабочих дней

	2.12.
	Заявка в МКУ ОО на выделение денежных средств
	Калиева Н.В.
гл.бухгалтер
	
	В день подписания акта выполненных работ

	2.13.
	Оплата выполненных работ по контракту
	
	
	В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ

	2.15.
	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»
	Нурыева В.Р.
	перечень
	до 01.07.2021

	2.16.
	Закупка необходимой мебели
	Нурыева В.Р.
	
	июль 2021

	2.17.
	Формирование перечня элементов фирменного стиля
	
	
	До 15 июня 2021

	2.18.
	Закупка элементов и фирменного стиля
	
	
	До 31 июля 2021

	2.19.
	Получение и наладка оборудования
	Нурыева В.Р.
	
	август 2021 года

	
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах
	Нурыева В.Р. 
	свидетельства о повышении квалификации
	согласно графику проектного офиса национального проекта
«Образование»

	3.2.
	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации
	Нурыева В.Р.
	
	согласно графику



