План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

«Точка роста» на 2021-2022 учебный год  в МБОУ СОШ с.Аксеново

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный | Результат |  | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО |  |  |  | Нурыева В.Р. | приказы ОО |  | До 22 мая 2022 года |
| 1.2. | Согласование дизайнпроекта и проекта зонирования Центра «Точка Роста» |  |  |  | Нурыева В.Р. |  |  | До 10 апреля 2022 года |
| 1.3. | Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра |  |  |  | Нурыева В.Р. | Приказы, локальные акты ОО |  | до 09.02.2021 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных занятий в Центре. |  |  |  | Нурыева В.Р. | Приказ ОО |  | до 31.05.2022 |
| 1.5. | Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости |  |  |  | Нурыева В.Р. | Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на сайте |  | до 25.08.2021 |
| 1.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра |  |  |  | Нурыева В.Р. | Приказы ОО, зачисление об ающихся |  | до 01.10.2021 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подача заявок на разработку сметной документации |  |  |  | Нурыева В.Р. |  |  | Март 2022 года |
| 2.2. | Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ) |  |  |  | Нурыева В.Р. | Подача технических заданий в сметный отдел ОКС |  | Март 2022 года |
| 2.3. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра |  |  |  | ОКС с.Раевский |  |  | До 01.04.2022 года |
| 2.4. | Прохождение экспертизы |  |  |  | Нурыева В.Р. |  |  |  |
| 2.5, | Размещение в единой информационной системе плана работ |  |  |  | Нурыева В.Р. |  |  | Май 2022 года |
| 2.6. | Торги (электр.аущион, электр,магазин) |  |  |  | Нурыева В.Р. |  |  | Май 2022 |
| 2.7. |  | Заключение контракта |  | Нурыева В.Р. |  |  |  | Июнь 2022 |
| 2.8. |  | Размещение на сайте сообщения о заключении контракта |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО |  | Нурыева В.Р. |  |  |  | до 10.08.2022 |
| 2.10. |  | Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Подписание акта выполненных работ |  |  |  |  |  | В течение 10 рабочих дней |
| 2.12. |  | Заявка в МКУ ОО на выделение денежных средств |  | Калиева Н.В. гл.бухгалтер |  |  |  | В день подписания акта выполненных работ |
| 2.13. |  | Оплата выполненных работ по контракту |  |  |  |  |  | В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ |
| 2.15. |  | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста» |  | Нурыева В.Р. |  | перечень |  | до 01.07.2021 |
| 2.16. |  | Закупка необходимой мебели |  | Нурыева В.Р. |  |  |  | июль 2021 |
| 2.17. |  | Формирование перечня элементов фирменного стиля |  |  |  |  |  | До 15 июня 2021 |
| 2.18. |  | Закупка элементов и фирменного стиля |  |  |  |  |  | До 31 июля 2021 |
| 2.19. |  | Получение и наладка оборудования |  | Нурыева В.Р. |  |  |  | август 2021 года |
|  |  | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах |  | Нурыева В.Р. |  | свидетельства о повышении квалификации |  | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 3.2. |  | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации |  | Нурыева В.Р. |  |  |  | согласно графику |