| План-график мероприятий введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №2 с.Новобелокатай МР Белокатайский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы, координ6ирующей вопросы введения обновлённых ФГОС на уровне образовательной организации | Январь-февраль | Администрация ОО | Создана рабочая группа: директор ОО; заместители директора по УВР,ВР; руководители методических объединений, куратор по методической и кадровой работе. (Зверева В.Н., Ртищева Л.Н.) |
| 1.2 | Участие в совещаниях проводимых отделом образования по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС | Январь-май 2022 | Рабочая группа | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Март | Администрация ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности ОО к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года |
| 1.4 | Участие педагогов школы в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС) | Январь-май 2022 | Министерство образования и науки РБ, Отдел образования | Обеспечение своевременной коррекции действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленных ФГОС |
| 1.5 | Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Февраль 2022 | Рабочая группа | Проведён анализ используемых УМК в школе на предмет их соответствия примерным рабочим программа по учебным предметам. |
| 1.6 | Осуществление мониторинга и контроля использования педагогами школы примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 | Руководители ШМО, администрация | Обеспечено единство образовательного пространства в Республике Башкортостан: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах, и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего образования» |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ №2 с.Новобелоктай | Январь 2022 | Администрация ОО | Наличие в ОО утвержденного плана- графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 2.2 | Приведение нормативно- правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 1.09.2022 | Руководитель ОО | Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновлённых ФГОС |
| 2.3 | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей- предметников | июль- август | Руководители ШМО | Наличие рабочих программ по предметам. |
| 2.4 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | Июнь- июль | Рабочие группы | Наличие образовательных программ НОО, ООО. |
| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Администрация, рабочая группа | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2 | Участие в семинарах, проводимых отделом образования по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2023 г. | Администрация | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.3 | Проведение и участие в заседаниях районных и школьных методических объединений | 2022-2023 | Администрация, педагоги школы | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.4 | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2022 | Педагоги школы | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов. |
| 3.5 | Использование федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | 2022 | Педагоги школы | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | март 2022 | Руководитель ОО, куратор по кадровой работе | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | куратор по кадровой работе | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 4.3 | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: -руководителя ОО; -руководителей предметных методических объединений; учителей 1-9 классов | Постоянно | Администрация | Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте ОО плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ООО | Март | Администрация | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ООО на сайтах |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2023 | Администрация | Протоколы родительских собраний |