УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ с. Красный Ключ

___________________Максютова Э.Р.

Приказ № 137 от 29 декабря 2025 года

План мероприятий («Дорожная карта») по выходу МАОУ СОШ с. Красный Ключ

из статуса  «Школа с низкими образовательными результатами»

на 2026 год

Цель: повышение качества образования в МАОУ СОШ с. Красный Ключ.

Задачи:

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты».

- Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно- коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.

- Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.

- Достижение качества образования обучающихся не ниже уровня по Нуримановскому району .

- Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

Дорожная карта состоит из следующих разделов:

  - Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.

  - Работа с учителями школы по повышению качества образования.

  - Работа с учащимися по повышению качества знаний.

  - Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по выходу школы из статуса «ШНОР» | Административная команда | декабрь 2025 г. | Утвержден план мероприятий по выходу школы из статуса «ШНОР» |
| 2 | Обсуждение с управлением образования программы помощи школе в рамках муниципальной дорожной карты | Управление образования, ОО | 2026 год | Корректировка школьного плана мероприятий |
| Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 3 | Участие в анкетировании по диагностике внутренних и внешних причин низких образовательных результатов ШНОР | Административная команда | Март 2026 г. | Информация по итогам анкетирования по диагностике внутренних и внешних причин низких образовательных результатов |
| 4 | Анализ результатов ВПР 5-9 классов за 2024-2025 учебный год | Зам.директора по УВР Руководители ШМО | Январь 2026 г. | Анализ ВПР учителей-предметников (отчет) |
| 5 | Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, мониторинги, ОГЭ, административные срезы) | Зам.директора по УВР | В течение года, по мере выявления | Повышение качества преподавания предметов |
| 6 | Посещение уроков учителей-предметников с целью отслеживания подготовки к ГИА, разбора заданий ВПР | Администрация | По графику ВШК | Повышение качества преподавания предметов |
| 7 | Статистические отчеты по итогам четверти, года | Администрация | Январь, март-апрель, май | Количественный и качественный анализ |
| 8 | Собеседование с учителями-предметниками по результатам отчетов и выявленных проблем | Администрация | В течение года | Адресная помощь, повышение качества образования и успеваемости обучающихся |
| 9 | Контроль над проведением консультаций и дополнительных занятий с группой учащихся, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении | Зам.директора по УВР | В течение года | Своевременное и качественное проведение консультаций и дополнительных занятий |
| 10 | Анализ весенних результатов ВПР 5-8, 10 классов в 2025-2026 уч. году | Зам.директора по УВР, учителя-предметники | Июнь 2026 г. | Справка-анализ заместителя директора по УВР, анализ ВПР учителей-предметников (отчет) |
| 11 | Анализ результатов ГИА-9 (со стороны заместителя директора и учителя) | Зам.директора по УВР, учителя-предметники | Июнь 2026 г. | Справка-анализ заместителя директора по УР, индивидуальный анализ учителя |
| 12 | Анализ работы школы за 2025-2026 гг. | Администрация | Июнь 2026 г. | Анализ плана реализации ООП |
| 13 | Участие в методическом семинаре с руководителями муниципальных методических служб и руководителями образовательных организаций по обсуждению результативных практик поддержки ШНОР | Администрация | Декабрь 2026 год | Применение материалов методического семинара с описанием результативных практик |
| 2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. |  |  |  |  |
| 14 | Участие в вебинарах по вопросам, связанным с повышением качества образования в школах с низкими образовательными результатами (ШНОР), на основе данных оценки профессиональных компетенций педагогических работников | Администрация, педагогические работники | Февраль - апрель 2026 год, Сентябрь –ноябрь 2026год | 100% участие педагогов, и как следствие повышение качества образования и успеваемости обучающихся |
| 15 | Участие в вебинарах в рамках методического сопровождения ШНОР в 1 полугодии 2026 года | Администрация, педагогические работники | Февраль-май | 100% участие педагогов, и как следствие повышение качества образования и успеваемости обучающихся |
| 16 | Участие педагогов в диагностике профессиональных дефицитов/предметных компетенций | Педагогические работники | Февраль – март 2026 год | Выявление профессиональных дефицитов. Формирование ИОМ повышение квалификации для педагогов ШНОР |
| 17 | Участие педагогов в КПК, самообразование | Педагогические работники | в течение года | Повышение качества преподавания предметов |
| 18 | Организация и проведение внешних оценочных процедур: - ГИА-9; - ВПР 5-8, 10 классы | Зам.директора по УВР | март-май 2026 г. | Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования, принятия управленческих решений. |
| 20 | Участие педагогов школы в педагогическом совете «Качество образования» | Администрация, педагогические работники | Март 2026 | Принятие управленческих решений. |
| 21 | Анализ результатов участия школы в республиканском проекте адресной поддержки ШНОР в 2024 году | Администрация | Декабрь 2026 год | Информационная справка по итогам реализации республиканского Проекта адресной Поддержки ШНОР в 2026 г. |
| 3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. |  |  |  |  |
| 22 | Индивидуальная работа с детьми по ликвидации пробелов и улучшению успеваемости | Учителя-предметники | В течение года | Повышение качества образования |
| 23 | Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. | Учителя-предметники | В течение года | Повышение качества образования |
| 24 | Информационная работа с обучающимися по вопросам организации и проведения ВПР, ГИА в 2026 году | Зам.директора по УВР, учителя предметники | В течение года | Повышение уровня ответственности среди обучающихся |
| 25 | Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсах, олимпиадах, проектах | Классные руководители, учителя предметники. | В течение года | Повышение учебной мотивации |
| 26 | Оценка учебных достижений учащихся (стимулирование результатов, открытость, гласность через линейки, презентации, награждения, сайт школы) | Административная команда | В течение года | Повышение мотивации, увеличение количества успешных обучающихся |
| 4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. |  |  |  |  |
| 27 | Информационная работа с родителями по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО, ВПР и ГИА , в т.ч. через социальные сети, сайт школы | Администрация, классные руководители, учителя- предметники | В течение года | Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей |
| 28 | Общешкольные родительские собрания | Администрация, классные руководители, учителя- предметники | В течение года | Повышение уровня просветительской деятельности среди родителей |
| 29 | Оперативная связь с родителями посредством контроля за дневниками, индивидуальная работа с родителями | Классные руководители Учителя- предметники | В течение года | Более пристальное внимание родителей к успеваемости детей. Знакомство родителей с общей картиной успеваемости, повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью |