МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

от 16 ноября 2021 года N 2226


О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Башкортостан, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 году
(с изменениями на 28 января 2022 года)
(в ред. Приказа Минобрнауки Республики Башкортостан от 28.01.2022 N 155)

     Зарегистрировано в Государственном комитете РБ по делам юстиции 10 декабря 2021 г. N 17918

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2021 года N 12-р "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") и концепции создания и функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Башкортостан, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", пунктом 4.1 Положения о Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года N 43, приказываю:

1. Назначить главного специалиста отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Т.В.Васильеву региональным координатором создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в Республике Башкортостан.

2. Утвердить:

перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Башкортостан, на базе которых в 2022 году будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

план мероприятий ("дорожную карту") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" согласно приложению N 2 к настоящему Приказу;

минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.

3. Внести в типовое Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", утвержденное Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года N 361 (далее - типовое Положение), изменение, исключив абзац второй пункта 3.1.

4. Центрам образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее - центр образования "Точка роста"), созданным в 2021, 2022 годах, руководствоваться типовым Положением.

5. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (А.В.Янгиров) обеспечить общее организационно-методическое сопровождение создания и функционирования центров образования "Точка роста", созданных в 2019 - 2022 годах.

6. Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (Ф.Ф.Гумерова) обеспечить тьюторское сопровождение работников центра образования "Точка роста", в том числе их обучения по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" (далее - Федеральный оператор), а также Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

7. Государственному автономному учреждению Республики Башкортостан Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (Р.Р.Абзалимов) обеспечить осуществление мониторинга достижения результатов и индикативных показателей реализации мероприятий по созданию и функционирования центров образования "Точка роста", созданных в 2019 - 2022 годах.

8. Отделу государственных закупок Министерства образования и науки Республики Башкортостан (О.Ч.Антипина) осуществить проведение централизованной закупки учебного оборудования и средств обучения для оснащения центров образования "Точка роста" в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 30 декабря 2014 года N 2405 "Об организации и проведении закупок товаров, работ, услуг, обеспечиваемых за счет средств, предусмотренных Министерству образования и науки Республики Башкортостан".

9. Отделу исполнения бюджета Министерства образования и науки Республики Башкортостан (Т.П.Гадельшина) на основании Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на реализацию федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" организовать работу по принятию на учет бюджетного обязательства и осуществлению финансирования мероприятия.

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Республики Башкортостан:
   определить должностное лицо в составе муниципального проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования "Точка роста";
    организовать соответствующую работу по обеспечению достижения значений показателей деятельности центров образования "Точка роста" в соответствии с прилагаемым планом мероприятий ("дорожной картой") согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.



Министр
А.В.ХАЖИН

















Приложение N 1
к Приказу Министерства
образования и науки
Республики Башкортостан
от 16 ноября 2021 г. N 2226


ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, НА БАЗЕ КОТОРЫХ В 2022 ГОДУ БУДУТ СОЗДАНЫ ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА" В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
(в ред. Приказа Минобрнауки Республики Башкортостан от 28.01.2022 N 155)

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Название муниципального района
	Полное наименование общеобразовательной организации (по уставу)
	Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)
	Численность обучающихся
	Малокомплектная (да/нет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



	133
	Краснокамский район
	Основная общеобразовательная школа с. Никольское - филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Музяк" муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан
	482935, РБ, Краснокамский район, с. Музяк, ул. Школьная, д. 2
	113
	нет

	134
	Краснокамский район
	Основная общеобразовательная школа с. Кариево - филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Арлан" муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан
	452925, РБ, Краснокамский район, с. Арлан, ул. Ленина, д. 28
	80
	нет

	135
	Краснокамский район
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени участника Великой Отечественной войны Нургалиева Ханафа Нургалиевича с. Новый Актанышбаш" муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан
	452943, РБ, Краснокамский район, с. Новый Актанышбаш, ул. Школьная, д. 27
	68
	да

	136
	Краснокамский район
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Шушнур" муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан
	452943, РБ, Краснокамский район, с. Шушнур, ул. Советская, д. 1
	57
	да

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














Приложение N 2
к Приказу Министерства
образования и науки
Республики Башкортостан
от 16 ноября 2021 г. N 2226


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"

	
	
	
	
	

	N
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок исполнения

	1
	Утверждение:
должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее - центр образования "Точка роста");
плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию и функционированию центров образования "Точка роста";
показателей деятельности центров образования "Точка роста";
перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования "Точка роста" на 2022 год
	Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее - региональный координатор)
	приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан (далее - Министерство)
	30 ноября 2021 года

	2
	Утверждение:
должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования "Точка роста" (далее - муниципальный координатор);
показателей деятельности центров образования "Точка роста";
перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования "Точка роста" на 2022 год
	руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее - ОМС)
	распорядительный акт ОМС
	30 декабря 2021 года

	3
	Издание локального нормативного акта:
о создании центра образования "Точка роста";
о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования "Точка роста";
об утверждении Положения о деятельности центра образования "Точка роста" в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", утвержденным Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года N 361
	руководитель общеобразовательной организации (далее - ОО), на базе которой обеспечивается создание центра образования "Точка роста"
	локальный нормативный акт ОО
	1 февраля 2022 года

	4
	Утверждение инфраструктурного листа
	региональный координатор
	1. Письмо Министерства Федеральному государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" - федеральному оператору (далее - Федеральный оператор) о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта "Образование".
2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта "Образование".
3. Приказ Министерства об утверждении инфраструктурного листа
	согласно отдельному графику

	5
	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования "Точка роста"
	региональный координатор, должностное лицо ОМС, ответственное за создание и функционирования центров образования "Точка роста" в муниципальном образовании - муниципальный координатор
	1. Письмо Министерства федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования "Точка роста".
2. Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования "Точка роста".
3. Приказ Министерства об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования "Точка роста".
4. Приказ ОМС об утверждении проекта дизайна и зонирования помещений центров образования "Точка роста", создаваемых на территории муниципального образования
	до 1 февраля 2022 года

	6
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования "Точка роста"
	Министерство
	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)
	не позднее 15 февраля 2022 года

	7
	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях на базе которых создаются центры образования "Точка роста"
	региональный координатор, муниципальный координатор
	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) или федеральным оператором
	не позднее 30 июня 2022 года

	8
	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров образования "Точка роста"
	региональный координатор
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	не позднее 25 августа 2022 года

	9
	Направление заключения комиссии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта
	руководитель ОМС, муниципальный координатор, руководитель ОО
	экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта
	не позднее 25 августа 2022 года

	10
	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	региональный координатор, муниципальный координатор
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	25 августа 2022 года

	11
	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе центров образования "Точка роста"
	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан, региональный координатор
	приказ Министерства
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	12
	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе центров образования "Точка роста"
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	распорядительный акт ОМС
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	13
	Формирование плана мероприятий центра образования "Точка роста"
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор центра образования "Точка роста"
	локальный нормативный акт ОО
	не позднее 25 августа 2022 года, далее ежегодно

	14
	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования "Точка роста" по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	руководитель ОМС, муниципальный координатор
	лицензия на осуществление образовательной деятельности центров образования "Точка роста" по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	до 25 августа 2022 года

	15
	Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела "центр образования "Точка роста"
	муниципальный координатор, руководитель ОО, куратор Центра "Точка роста"
	сайт ОО
	не позднее 1 сентября 2022 года

	16
	Начало работы центров образования "Точка роста"
	региональный координатор, муниципальный координатор
	информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования "Точка роста"
	15 сентября 2022 года

	17
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования "Точка роста"
	Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, региональный координатор
	отчет о выполнении показателей федеральному оператору
	1 октября 2022 года, далее ежеквартально

	18
	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования "Точка роста"
	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, региональный координатор, муниципальный координатор
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	в течение календарного года












Приложение N 3
к Приказу Министерства
образования и науки
Республики Башкортостан
от 16 ноября 2021 г. N 2226


МИНИМАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА"

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными
	Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций
	Минимальное значение показателя в целом по Республике Башкортостан

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее - центр образования "Точка роста" <*> (человек)
	300
(в год открытия - 150)
	100
(в год открытия - 50)
	23494
(в год открытия - 11743)

	2.
	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования "Точка роста" <**> (человек)
	60
(в год открытия - 30)
	30
(в год открытия - 15)
	5545
(в год открытия - 2773)

	3.
	Доля педагогических работников центра образования "Точка роста", прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора <***> (%)
	100
	100
	100




[bookmark: _GoBack]* Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология", "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки" и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания центров образования "Точка роста". В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся.
  ** В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.
    *** В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра образования "Точка роста" засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям центра образования "Точка роста", или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.
