Утверждаю:

Директор МОКУ СОШ д. Махмутово

_________________Аскаров С.Н.

«__21__» октября 2024 г.

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МОКУ СОШ д. Махмутово на 2024-2025 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | 1. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: | 1.Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; Дорожная карта (план мероприятий) по реализации; Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации); 2.Приказ(ы) о назначении куратора наставничества, закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; 3.Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых. | Сентябрь, 2024 г. | Директор ОО |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1.Сбор данных о наставляемых | 1.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2.Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь, 2024 г. | Куратор |
| 3. | Формирование банка наставников | 1.Сбор данных о наставниках | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2.Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ноябрь, 2024 г. | Куратор |
| 4. | Отбор и обучение | 1.Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2. Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; 2.Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Декабрь, 2024 г. | Куратор |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1.Формирование наставнических пар/групп. | 1) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 2) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Январь-Май, 2025 г. | Куратор, наставники |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1.Отчёты по итогам наставнической программы | 1.Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). 2.Проведение школьной конференции или семинара. 3.Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества | Май, 2025 г. | Куратор |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | 1.Публикация мероприятий программы наставничества на сайте ОО и социальных сетях | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | Ноябрь 2024-Май 2025 гг. | Директор ОО, куратор |