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	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель
	Результат исполнения

	1.Нормативно-правовое обеспечение
	

	1.1
	Подготовка приказов управления образования МОБУ СОШ с.Усман-Ташлы
	сентябрь 2022
	Директор школы 
	

	1.1.1
	Утверждение состава рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций
	сентябрь 2022
	Директор школы
	

	1.1.2
	Проведение организационных мероприятий по процедуре формирования и оценки функциональной грамотности
	в течение учебного года
	Зам по УВР
	

	1.2
	Подготовка писем по организации и проведению мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности
	в течение учебного года
	Зам по УВР
	

	2.Оценка функциональной грамотности

	2.1
	Анализ   регионального    мониторинга   функциональной грамотности     2021-2022     учебного     года,     доведение результатов   и   адресных  рекомендаций  до  участников образовательных отношений
	03.10.2022
	Зам по УВР
	

	З.Проведение мониторинговых исследований

	3.1
	Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности
	декабрь 2022
	Зам по УВР
	

	4.Организационное обеспечение

	4.1
	Разработка и утверждение муниципального и школьных планов мероприятий (дорожной карты), направленных на формирование   и   оценку   функциональной   грамотности обучающихся
	до 01.09.2022 г
	Директор школы
	



	4.2
	Участие             в            Мониторинге             деятельности общеобразовательных       организаций       по       вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе (наличие   разработанного   специального   плана,   спектр применения Банка заданий в образовательном
процессе)
	до 12 октября 2022 года
	Директор школы
	

	4.3
	Участие в фасилитационной сессии (дистанционно) по вопросу обсуждения лучших практик применения Банка заданий в образовательном процессе
	декабрь     2022 года - январь 2023 года
	     Зам по УВР
	

	4.4
	Формирование  базы данных  обучающихся  8-9  классов 2022-2023   учебного   года  и  учителей,   участвующих  в формировании             функциональной             грамотности обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года
	03.10.2022 г.
	     Зам по УВР
	

	4.5
	Создание рабочей группы при Управлении образовании по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	октябрь 2022 г.
	Директор школы
	

	5.Методическое обеспечение

	5.1
	Актуализация планов работы районных и школьных методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	сентябрь 2022
	     Зам по УВР
	

	5.2
	Участие в проведении мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов в части выполнения и оценки заданий по формированию функциональной грамотности
	январь-февраль 2023 г.
	     Зам по УВР
	



	5.3
	Комплектование заявок на курсы повышения квалификации по формированию и оценке функциональной грамотности педагогических   работников          по      направлениям
функциональной грамотности: Финансовая грамотность,
Математическая грамотность, Глобальные компетенции,
Читательская грамотность, Естественнонаучная
грамотность, Креативное мышление
	07.11.2022
	 Директор школы
	

	5.4
	Организация и проведение семинаров, вебинаров для педагогов общеобразовательных организаций
	в соответствии с
планом
мероприятий
	     Зам по УВР
	

	5.5
	Организация    и    проведение    районных    методических объединений   учителей   -   предметников   по   вопросам формирования   и   оценки   функциональной   грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях
	по плану
	     Зам по УВР
	

	5.6
	Участие в проведении мониторинга участия педагогов в курсах   повышения    квалификации   по    формированию функциональной грамотности обучающихся
	декабрь 2021 г., июнь 2022 г.
	     Зам по УВР
	

	5.7
	Участие   в  республиканских   онлайн-круглых   столах,   в вебинарах,     научно-пракитических     конференциях,     в фестивалях, в конурсах лучщих методических разработок
	в течение учебного года
	     Зам по УВР
	

	6. Трансляция опыта работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

	6.1
	Участие        общеобразовательных        организаций        в мероприятиях
	по плану
	
	

	6.2
	Организация деятельности методической службы с целью оказания методической поддержки общеобразовательным организациям по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
	в течение учебного года
	Зам по УВР 
	

	7. Информационное сопровождение



	7.1
	Обеспечение        функционирования        информационной страницы     проекта     по     формированию     и     оценке функциональной грамотности обучающихся на сайтах
	в течение учебного года
	Зам по УВР
	

	8. Анализ результатов работы с общеобразовательными органи

	8.1
	Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ с.Усман-Ташлы MP Ермекеевский район, в 2022 - 2023 учебном году (далее - План мероприятий)
	ежемесячно
	Зам по УВР
	

	9.Организация информационно-просветительской работы с родителями, представите
по вопросам функциональной грамотности

	9.1
	Размещение  на  официальном  сайте  школы  баннер   со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности
	22.09.2022
	Зам по УВР
	

	9.2
	Размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях школы информации по формированию и оценке функциональной грамотности
	постоянно
	Зам по УВР
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YTBepKIaA0
Hupexrop MOBY COLI
¢. Yeman-Tanuist

IInan meponpusTHii («10poxHas KapTa»), HANPABJCHHBIX HA (P OPMHPOBaHUE H OLIEHKY QYHKIHOHAILHOR
rpamoTHocTH o0yqarouuxes MOBY COI c.Yceman-Tamuist MP Epmexeescknii PB Ha 2022-2023 y4eGHb1ii roa.

Yeman-Tanwrer, 2022 rox




