Календарный план работы

по реализации инновационной деятельности

Тема: «Обучение чтению детей с нарушениями речи, говорящих на родном (башкирском) языке».

Цель: изучить особенности обучения навыкам чтения детей дошкольного возраста с речевыми расстройствами, говорящих на башкирском языке, и определить приоритетные эффективные приемы логопедического воздействия.

| № п/п | Наименование этапа | Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам инновационной работы) | База эксперимента | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Обсуждение на педагогическом совете ДОУ вопроса создания инновационной площадки | МАДОУ д/с «Толпар» | Анализ выявленных проблем, поиск и разработка гипотезы, целей, задач, содержания этапов эксперимента. | Март 2025 г. |
|  |  | Принятие решения о сотрудничестве с БГПУ им. М. Акмуллы о создании экспериментальной площадки |  |  | апрель 2025 г. |
| 2 | Организационный | Подготовка документации к открытию инновационной площадки | МАДОУ д/с «Толпар» | Создание координационного совета по подготовке разработки концепции и программы инновационной деятельности. Информация на совете отдела образования о создании инновационной площадки. Выработка тактики организации инновационной работы (создание локальных актов по управлению экспериментом) Анкетирование родителей. Разработка методики обследования предпосылок формирования навыков чтения у детей с нарушениями речи, говорящих на родном языке. Проведение обследования, анализ результатов констатирующего эксперимента. Разработка программы по обучению чтению детей с нарушениями речи, говорящих на родном языке. Проведение формирующего эксперимента – обучение чтению детей с нарушениями речи, говорящих на родном (башкирском) языке | апрель 2025 г. апрель 2025 г. апрель 2025 май 2025 сентябрь 2025 г. октябрь-ноябрь 2025 г. февраль-июнь 2026г. сентябрь 2026 г. март 2027 г. |
| 3 | Обобщающий | Описание результатов инновационной работы | МАДОУ д/с «Толпар» | Отчеты о проведении инновационной работы (промежуточный и итоговый) Подготовка докладов к педсоветам, педагогическим чтениям, мастер-классам, научно-практическим конференциям и т.д. Подготовка публикаций для научных и информационных изданий Разработка и издание учебно-методических пособий Подготовка, утверждение и апробация учебных программ, планов и методических рекомендаций | Ноябрь каждого года по мере необхо-димости 2025-2027 гг. 2026-2027 гг. 2025-2027 гг. |
| 4 | Внедренческий | Распространение педагогического опыта на научно-практических конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня | МАДОУ д/с «Толпар» | Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников ДОУ Выступление на конференциях, научно-практических семинарах на уровне района, города, Республики, РФ Разработка рекомендаций по внедрению программ, учебно-методических пособий в деятельность ДОО РБ | 2025-2027 гг. 2025-2027 гг. |

Заведующий МАДОУ

д/с «Толпар»                         __________    Сагинбаева Р.Р.