
Календарный план работы 
по реализации инновационной деятельности

Тема: «Обучение чтению детей с нарушениями речи, говорящих на родном (башкирском) языке».

Цель: изучить особенности обучения навыкам чтения детей дошкольного возраста с речевыми расстройствами, говорящих на башкирском языке, и определить приоритетные эффективные приемы логопедического воздействия.

	№ п/п
	Наименование этапа
	Ожидаемый научно-методический 
и практический результат
(по этапам инновационной работы)
	База эксперимента
	Мероприятия
	Сроки

	1
	Подготовительный 
	Обсуждение на педагогическом совете ДОУ вопроса создания инновационной площадки

	МАДОУ  д/с «Толпар»
	Анализ выявленных проблем, поиск и разработка гипотезы, целей, задач, содержания этапов эксперимента.

	Март 2025 г.







	
	
	
Принятие решения о сотрудничестве с БГПУ им. М. Акмуллы о создании экспериментальной площадки
	
	
	


апрель 2025 г.

	2
	Организационный 
	Подготовка документации к открытию  инновационной  площадки
	МАДОУ  д/с «Толпар»
	Создание координационного совета по подготовке  разработки концепции  и программы инновационной деятельности. 

Информация на совете отдела образования о создании инновационной площадки.  

Выработка тактики организации инновационной работы (создание локальных актов по управлению экспериментом)

Анкетирование 
родителей.

Разработка методики обследования предпосылок  формирования навыков чтения у  детей с нарушениями речи, говорящих на родном языке.

Проведение обследования, анализ результатов констатирующего эксперимента.

Разработка программы по обучению чтению детей с нарушениями речи, говорящих на родном языке.

Проведение формирующего эксперимента – обучение чтению детей с нарушениями речи, говорящих на родном (башкирском) языке
	апрель 2025 г.








апрель 2025 г.





апрель 2025 









май 2025 


сентябрь  2025 г.









октябрь-ноябрь  2025 г.




февраль-июнь 2026г.






сентябрь 2026 г. март 2027 г.

	3
	Обобщающий 
	Описание результатов инновационной работы
	МАДОУ  д/с «Толпар»
	Отчеты о проведении инновационной работы (промежуточный и итоговый)

Подготовка докладов к педсоветам, педагогическим чтениям, мастер-классам, научно-практическим конференциям и т.д.

Подготовка публикаций для научных и информационных изданий

Разработка и издание учебно-методических пособий

Подготовка, утверждение и апробация учебных программ, планов и методических рекомендаций
	Ноябрь каждого года








по мере необхо-димости





2025-2027 гг.



2026-2027 гг.




2025-2027 гг.



	4
	Внедренческий 
	Распространение педагогического опыта на научно-практических конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня
	МАДОУ д/с «Толпар»
	Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников ДОУ

Выступление на конференциях, научно-практических семинарах на уровне района, города, Республики, РФ
Разработка рекомендаций по внедрению программ, учебно-методических пособий в деятельность ДОО РБ
	2025-2027 гг.








2025-2027 гг.





Заведующий МАДОУ 
 д/с «Толпар»                         __________    Сагинбаева Р.Р.        



 

