Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

д. Таваканово муниципального района

Кугарчинский район Республики Башкортостан

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ

«Риски низкой адаптивности учебного процесса»

д.Таваканово

2022

|  | Наименование школы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Таваканово муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы антикризисных мер | Риски низкой адаптивности учебного процесса |
| 2. | Цель реализации программы | Организация адаптивности учебного процесса с целью снижения риска школьной неуспеваемости. |
| 3. | Задачи реализации программы | - Разработать программу учета индивидуальных возможностей обучающихся. - Разработать единую систему оценки результатов обучения с целью обеспечения объективности оценки и анализа получаемых результатов. |
| 4. | Целевые показатели | - Снижение доли обучающихся имеющих неудовлетворительные оценки по предметам учебного плана. -Снижение доли обучающихся имеющих одну «3» по предметам учебного плана - увеличение доли обучающихся на «4» и «5». -Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы. -Процент родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг школы (от числа опрошенных). |
| 5. | Методы сбора и обработки информации | 1.Анализ НПБ школы по вопросам оценивания результатов обучения. 2.Диагностика профессиональной компетентности педагогов по направлению учета индивидуальных возможностей обучающихся. - Изучение результатов административных контрольных срезов, ВПР. - Система внутришкольного контроля. - Разработка алгоритма объективного наблюдения за образовательными результатами учащихся для корректировки образовательного процесса. |
| 6. | Сроки реализации программы | 1 этап - (март 2022) –аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности. - этап (апрель - октябрь 2022) – основной этап: реализация целей и задач Программы. - этап (ноябрь-декабрь 2022 года) –завершающий этап: анализ результатов выполнения Программы. |
| 7. | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам. -Устойчивая положительная мотивация к учению у учащихся. -Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества. -Разработка НПБ школы по введению единой системы оценки результатов образовательной деятельности. |
| 9. | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 10. | Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. |

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер «Риски низкой адаптивности учебного процесса»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявить количество обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Создание банка данных учащихся, испытывающих затруднения в обучении. | Март | Заместитель директора по УВР | 1-9 классы |
| Выявить причины образовательных трудностей обучающихся. | Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Март | Педагог-психолог | 1-9 классы |
| Проанализировать НПБ школы по системе оценки результатов обучения. | Разработать программу учета индивидуальных возможностей обучающихся и единую систему оценки результатов обучения с целью обеспечения объективности оценки и анализа получаемых результатов. | Апрель-май | Заместитель директора по УВР | Педагогические работники |
| Оказать своевременную помощь слабоуспевающим обучающимся в освоении школьной программы. | Коррекционная работа по сопровождению детей, испытывающих затруднения в освоении образовательных программ (индивидуальная /групповая работа со слабоуспевающими учащимися). | Апрель- декабрь | Заместитель директора по УВР, Педагог-психолог. | Учащиеся Педагоги |
| Внедрить единую систему оценки результатов обучения с целью обеспечения объективности оценки и анализа получаемых результатов | Организация УВП на основе единой системы оценки результатов обучения с целью обеспечения объективности оценки и анализа получаемых результатов. | Сентябрь- декабрь. | Заместитель директора по УВР . | 1-9 классы Педагоги |
| Обеспечить эффективное слежение за состоянием образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, корректировку деятельности. | Ведение системного образовательного мониторинга результатов обучения учащихся школы: -качество образования по четвертям и году; | В течение года | Заместитель директора по УВР | 2-9 классы |
| Контролировать состояние образовательной системы, установить соответствие деятельности педагогических работников требованиям ФГОС, выявить причинно-следственные связи позитивных и отрицательных | Осуществление ВШК по качеству образования и использованию в работе единой системы оценки результатов обучения и анализа получаемых результатов в дальнейшей педагогической деятельности | В течение года | Заместитель директора по УВР | Учащиеся Педагоги |

| тенденций. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повысить профессиональные компетенции педагогов школы. | Повышение квалификации педагогов (курсы, семинары, мастер-классы и др.). | В течение года | Заместитель директора по УВР | Педагоги |
| Оказывать родителям помощь в воспитании детей. | Консультативно-просветительские мероприятия с родителями в рамках реализации плана по снижению уровня неуспешности обучающихся. | В течение года | Заместитель директора по ВР | 1-9 классы |
| Отработать пробелы в знаниях обучающихся по учебным предметам. | Организация дополнительных занятий по учебным предметам со слабо мотивированными обучающимися. | Постоянно | Заместитель директора по УВР | Учителя- предметники |