                                                                 Приложение 6  
                                                                                                    к приказу от 12 марта 2021 г № 47
                                                    Утверждено приказом 
                                                    директора от 12. 03. 2021 № 47
ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средняя общеобразовательная школа  имени Акрамова Анифа Акрамовича д.Штанды  муниципального района Балтачевский район 
Республики Башкортостан

	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Механизм реализации мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Ответственный за реализацию мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Издание локального нормативного (распорядительного) акта о создании и функционировании Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» (далее – Центр) на  базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средняя общеобразовательная школа имени Акрамова Анифа Акрамовича д.Штанды  муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан
(далее –  МОБУ СОШ д.Штанды), в том числе утверждающего: 
- Положение о деятельности Центра; 
- руководителя Центра; 
- Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра;
 - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории 

	Разработка и утверждение локального нормативного акта  МОБУ СОШ д.Штанды о создании Центра (на основании типовых положений)
	Март  2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР

	1. 
	Заключение Соглашений между Учредителем и  МОБУ СОШ д.Штанды о реализации мероприятий по созданию  Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе  МОБУ СОШ д.Штанды  в 2021  году
	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Отделом образования на предоставление в 2021 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)
	апрель – май 2021 года
	Директор 
Гл.бухгалтер

	1. 
	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе  МОБУ СОШ д.Штанды в 2021 году
	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научной и технологической 
направленностей «Точка роста» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернетресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 
2. Размещение на официальном сайте  МОБУ СОШ д.Штанды  баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайнреклама). 
3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях
	апрель 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР

	1. 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: 
1) анализ и подбор кадрового состава  Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования  Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»  в очных курсах
	1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам  МОБУ СОШ д.Штанды – сотрудникам Центра образования  Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе  МОБУ СОШ д.Штанды . 
2. Подготовка письма – заявки в  Отдел  образования о численном составе педагогических работников  МОБУ СОШ д.Штанды  – сотрудниках Центра образования  Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 
3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров
	апрель – июнь 2021 года
	Директор
Заместитель директора по УВР

	1. 
	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования   Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе  МОБУ СОШ д.Штанды в 2021 году
	1. Подготовка технического задания. 
2. Проведение закупочных процедур. 
3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.
	май – август 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Приведение площадок Центра  Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)
	Проведение ремонтных работ в помещениях  МОБУ СОШ д.Штанды , предусмотренных для создания центров образования  Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	май – 25 августа 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Химия»,  «Физика», «Биология» на материально-технической базе Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ…», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».
	июнь – август 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования  естественно - научной и технологической 
направленностей «Точка роста»
	1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста». 
2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте  МОБУ СОШ д.Штанды
	июнь – август 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» 
	1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»  дополнительных общеобразовательных программ локальным актом  МОБУ СОШ д.Штанды 
2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте  МОБУ СОШ д.Штанды
	август 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»  на базе  МОБУ СОШ д.Штанды
	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» 
	сентябрь 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования   естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)
	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)
	июнь 2021 года
	Директор 
Гл.бухгалтер

	1. 
	Утверждение штатного расписания  МОБУ СОШ д.Штанды с учетом штатных единиц Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)
	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом  МОБУ СОШ д.Штанды штатного расписания с 01 сентября 2021 года
	август – сентябрь 2021 года
	Директор 
Гл.бухгалтер

	1. 
	Корректировка муниципального задания для  МОБУ СОШ д.Штанды по реализуемым на базе Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
	Подготовка ходатайства в Отдел  образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» программы.
	сентябрь 2021 года
	Директор 
Гл.бухгалтер

	1. 
	Открытие Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» 
	1. Организационное обеспечение открытия Центра  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста». 
2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» 
	сентябрь 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима  МОБУ СОШ д.Штанды  в связи с функционированием Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ СОШ д.Штанды
	сентябрь 2021 года
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	Реализация учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» (по отдельным планам)
	сентябрь 2021 года – 2022 год
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра

	1. 
	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе  МОБУ СОШ д.Штанды , сформированных исходя из основных задач центров образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
	1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования  естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе  МОБУ СОШ д.Штанды .
	сентябрь 2021 года – 2022 год
	Директор 
Заместитель директора по УВР
руководитель Центра
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