| Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол от 31.08.2023 | Утверждаю Директор МБОУ ООШ д. Нижний Аллагуват ________________Аскарова Л.Р. |
| --- | --- |

«Дорожная карта» реализации

целевой модели наставничества в МБОУ ООШ д. Нижний Аллагуват на 2023 – 2024 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». | Сентябрь- октябрь | Директор ОО, руководители школьных МО |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества - Разработка и утверждение Положения о наставничестве - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в - Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества | Ноябрь | Аскарова Л.Р. |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Ноябрь | Куратор |

|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета - Информирование через раздел «Наставничество» на сайте образовательной организации | Ноябрь- декабрь | Куратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. - Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Ноябрь- декабрь | Куратор, руководители ШМО, педагог- психолог, социальный педагог |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Ноябрь- декабрь | Куратор, руководители ШМО, педагог- психолог, социальный педагог |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ноябрь- декабрь | Куратор, руководители ШМО, педагог- психолог, социальный педагог |

|  |  |  | 3. Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Ноябрь- декабрь | Куратор, руководители ШМО, педагог- Психолог |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Декабрь | Куратор, руководители ШМО, педагог- психолог, соц.педагог |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Поиск экспертов для проведения обучения наставников. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | Декабрь | Куратор, руководители ШМО |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Декабрь | Куратор, руководители ШМО |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Декабрь | Наставники |
| 6. | Организация и осуществление | Организация комплекса | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. |  | Наставники |

|  | работы наставнических пар / групп | последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь- февраль | Куратор, руководители ШМО |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май | Куратор, руководители ШМО |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Май | Администрация |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | Май | Куратор |