Дорожная карта
перехода на обновленные ФГОС СОО в МБОУ СОШ с.Петровское

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Январь 2023 | Администрация | Приказ о создании рабочей группы |
| Изучение ФГОС СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФГОС СОО | Январь– август 2023 | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФГОС СОО | Январь– август 2023 | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФГОС СОО | Май 2023 | Педагог-библиотекарь | Список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Январь–август | Педагог-библиотекарь | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФГОС СОО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФГОС СОО | Январь–август | Рабочая группа | Проведение консультаций, подготовка раздаточного материала |
| Родительские собрания, посвященные ФГОС СОО | Апрель, август | Руководитель рабочей группы Директор | Протокол |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | Июнь–август | Руководитель рабочей группы, директор, председатель профкома | Тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС СОО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | Март– май | Рабочая группа Классные руководители | Аналитическая справка |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение и утверждение рабочих программ предметов в соответствии с ФГОС СОО | Май, август | Руководители ШМО | Протоколы заседаний ШМО |
| Рассмотрение проектов ООП СОО на педсовете | Май, август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов и утверждение ООП СОО | До 1 сентября 2023 | Руководитель рабочей группы Директор | Утвержденные ООП ООО, СОО |
| Размещение ООП СОО на сайте | До 1 сентября 2023 | Ответственный за сайт | Информация на сайте |