Дорожная карта
перехода на обновленные ФГОС СОО в МБОУ СОШ с.Петровское
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Подготовительные мероприятия

	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО
	Январь 2023
	Администрация
	Приказ о создании рабочей группы

	Изучение ФГОС СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФГОС СОО
	Январь– август 2023
	Рабочая группа
	Обсуждение на педсовете

	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФГОС СОО
	Январь– август 2023
	Рабочая группа
	Доклад на педсовете

	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФГОС СОО
	Май 2023
	Педагог-библиотекарь
	Список учебников

	Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ
	Январь–август
	Педагог-библиотекарь
	Закупленные учебники и пособия

	Информирование педагогов о ФГОС СОО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФГОС СОО
	Январь–август
	Рабочая группа
	Проведение консультаций, подготовка раздаточного материала

	Родительские собрания, посвященные ФГОС СОО
	Апрель, август
	Руководитель рабочей группы

Директор
	Протокол

	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников
	Июнь–август
	Руководитель рабочей группы, директор, председатель профкома
	Тарификационный список

	2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП

	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС СОО
	По мере необходимости
	Рабочая группа
	Протокол

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО
	Март– май
	Рабочая группа

Классные руководители
	Аналитическая справка

	3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

	Рассмотрение и утверждение рабочих программ предметов в соответствии с ФГОС СОО
	Май, август
	Руководители ШМО
	Протоколы заседаний ШМО

	Рассмотрение проектов ООП СОО на педсовете
	Май, август
	Руководитель рабочей группы
	Протокол

	Доработка проектов и утверждение ООП СОО
	До 1 сентября 2023
	Руководитель рабочей группы

Директор
	Утвержденные ООП ООО, СОО

	Размещение ООП СОО на сайте
	До 1 сентября 2023
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте





