Приложение №1

План мероприятий ("Дорожная карта")

по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2022 году (осень)

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременное доведение до образовательных организаций приказов и инструктивных документов Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Башкортостан по вопросам организации проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 2022 году | Постоянно | Муниципальный координатор |
| 2. | Издание приказа муниципального казенного учреждения Отдел образования об организации, подготовке и проведении ВПР | В соответствии с расписанием проведения ВПР | МКУ Отдел образования |
| 3. | Анализ результатов ВПР- 2022 (весна) по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе ОО | До 1 августа 2022года | Муниципальный координатор Методисты ММС |
| 4. | Формирование сведений о школьных координаторах, издание приказов об утверждении школьных координаторов проведения ВПР по соответствующим учебным предметам, загрузки сведений в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее ФИС ОКО) | Сентябрь 2022, в соответствии м планом- графиком на 2022 год | Муниципальный координатор Директора ОО |
| 5. | Издание приказов о сроках проведения, составах комиссий, назначений организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предмета | Август - сентябрь | Руководители ОО |
| 6. | Проведение опроса образовательных организаций, участвующих в ВПР, выверка ОО муниципальным и школьными координаторами, формирование и отправка отчета в ФИС ОКО | Сентябрь-октябрь 2022, в соответствии м планом- графиком на 2022 год | Руководители ОО Школьные координаторы Муниципальный координатор |
| 7. | Формирование заявки на участие в ВПР 2022 (осень), загрузка информации в ФИС ОКО | В соответствии м планом- графиком на 2022 год | Руководители ОО Школьные координаторы Муниципальный координатор |
| 8. | Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10% работ участников ВПР по русскому языку и математике | Ноябрь 2022 | Муниципальный координатор |
| 9. | Проведение обучающих семинаров для педагогический работников по подготовке и проведению ВПР, для школьных координаторов, специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участие тьюторов | Сентябрь 2022 | Методисты ММС Школьные координаторы Муниципальный координатор |
| 10. | Участие на республиканских семинарах, вебинарах по обучению муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи с критериями оценивания | Сентябрь 2022 | По плану МО и науки РБ |
| 11. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | Постоянно | Руководители ОО Школьные координаторы Муниципальный координатор |
| 12. | Организация выездов общественных наблюдателей и методистов муниципальных методических служб в ОО в период проведения и проверки ВПР | По графику (согласно мониторинга ВПР 2022) | Методисты ММС Общественные наблюдатели |
| 13. | Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР | По плану-графику | Школьные координаторы Муниципальный координатор |
| 14. | Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР - 2022(осень) по соответствующим учебным предметам в разрезе ОО и муниципалитета | До 1 декабря 2022 | Руководители ОО Школьные координаторы Методисты ММС Руководители РМО |
| 15. | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР | Декабрь-январь 2022-2023 | Методисты ММС Руководители ОО Муниципальный координатор |