Приложение

к приказу   от  16.02.2022 № 15

План введения ФГОС - 2021

в филиале МОБУ ООШ с. Умирово ООШ с. Килеево

| № п/п | Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка кадровых и материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по | Январь 2022 |  | Инвентаризационная комиссия |  | Справки, описи |
| 2 | Приведение материально-технические ресурсы в соответствии с требованиями ФГОС-21 | 2021-2023гг |  | Администрация школы |  | Отчет |
| 3 | Проанализировать учебную нагрузку педагогов | Январь 2022 |  | Администрация школы |  | Отчет |
| 4 | Направить учителей 1-9 классов на повышение квалификации | Февраль- ма2022 |  | Администрация школы |  | Документы о повышении квалификации |
| 5 | Проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС | Март и август 2022, 2023 2024,2025 ,2026 |  | Рабочая группа, администрация школы |  | Протокол |
| 6 | Обеспечение консультативной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС-21 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана |  | Рабочая группа |  | Рекомендации, метод. материалы |
| Работа с родителями и сбор заявлений, согласий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах. Предложить родителям( законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО -21 | До 01 04.2022 |  | Классные руководители 1-4 классов |  | Письменные согласия |
| 2 | Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021. | До 01.04.2022 |  | Классные руководители 5-9 классов |  | Письменные согласия |
| 3 | Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся | До 15.04.2022 |  | Рабочая группа |  | Аналитическая справка |
| Разработка проектов ООПНОО и ООП ООО, изменение действующих ООП |
| 1 | Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО -21 и примерной образовательной программой |  | До 25.04.2022 |  | Рабочая группа | Проект ООП НОО |
| 2 | Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.21 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС-21 ( при наличии согласий) |  | 01.08.2022 |  | Рабочая группа | Изменение ООП НОО и ООП ООО |
| 3 | Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы |  | Август 2022 |  | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| 4 | Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО-21 и примерной образовательной программой |  | До 01.06.2022 |  | Рабочая группа | ООП ООО |
| 5 | Внесение изменений в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы |  | Август 2022,2023, 2024,2025 |  | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС-21 | Январь-март 2022 |  | Директор школы |  | Обновленная программа развития |
| 2 | Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствии требованиям ФГОС 21 | Март-апрель 2022 |  | Рабочая группа |  | Справка |
| 3 | Внесение изменения в действующие локальные нормативные акты школы. Разработках новых в соответствии с требованиями ФГОС- 21 | Апрель-август 2022 |  | Рабочая группа |  | Измененные или локальные нормативные акты |
| Работа с сайтом школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разместить ФГОС-21 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» | До 01.05 2022г |  | Ответственный за школьный сайт |  | Информация о сайте |
| 2 | Разместить ООП НОО и ООП ООО , разработанные по ФГОС -21 в подразделе «Образование» | В течение 10 дней с момента утверждения |  | Ответственный за школьный сайт |  | Информация о сайте |