Приложение 
 к приказу   от  16.02.2022 № 15

 
План введения ФГОС - 2021 
в филиале МОБУ ООШ с. Умирово ООШ с. Килеево

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	Оценка кадровых и материальных ресурсов 

	1
	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по 
	Январь
2022
	Инвентаризационная комиссия
	Справки, описи

	2
	Приведение материально-технические  ресурсы в соответствии с требованиями ФГОС-21
	2021-2023гг
	Администрация школы
	Отчет

	3
	Проанализировать учебную нагрузку педагогов
	Январь
2022
	Администрация школы
	Отчет

	4
	Направить учителей 1-9 классов на повышение квалификации
	Февраль- ма2022
	Администрация школы
	Документы о повышении квалификации

	5
	Проведение педагогических советов,  посвященных вопросам подготовки к  введению и реализации ФГОС 
	Март и август 2022, 2023 2024,2025
,2026
	Рабочая группа, администрация школы
	Протокол

	6
	Обеспечение консультативной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС-21 при обучении обучающихся
	Весь период реализации плана
	Рабочая группа
	Рекомендации, метод. материалы

	Работа с родителями и сбор заявлений, согласий

	1
	Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах. Предложить родителям( законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО -21
	До 01 04.2022
	Классные руководители 1-4 классов
	Письменные согласия

	2
	
	Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021



	До 01.04.2022
	Классные руководители 5-9 классов
	Письменные согласия

	3
	Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся

	До 15.04.2022
	Рабочая группа
	Аналитическая справка

	Разработка проектов ООПНОО и ООП ООО, изменение действующих ООП
	




	1
	Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО -21 и примерной образовательной программой
	До 25.04.2022
	Рабочая группа
	Проект ООП НОО

	2
	Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.21 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС-21 ( при наличии согласий)
	01.08.2022
	Рабочая группа
	Изменение ООП НОО и ООП ООО

	3
	Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы
	Август 2022
	Рабочая группа
	Приказ о внесении изменений в ООП НОО

	4
	Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО-21 и  примерной образовательной программой
	До 01.06.2022
	Рабочая группа
	ООП ООО

	5
	Внесение изменений в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы
	Август 2022,2023,
2024,2025
	Рабочая группа
	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

	Работа с локальными нормативными актами и другими 
организационными документами

	1
	Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС-21
	Январь-март
2022
	Директор школы
	Обновленная программа развития

	2
	Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствии требованиям ФГОС 21
	Март-апрель
2022
	Рабочая группа
	Справка

	3
	Внесение изменения в действующие локальные нормативные акты школы. Разработках новых в соответствии с требованиями ФГОС- 21
	Апрель-август 2022
	Рабочая группа
	Измененные или локальные нормативные акты

	Работа с сайтом школы

	1
	Разместить ФГОС-21 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» 
	До 01.05 2022г
	Ответственный за школьный сайт
	Информация о сайте

	2
	Разместить ООП НОО и ООП ООО , разработанные  по ФГОС -21 в подразделе «Образование»
	В течение 10 дней с  момента утверждения
	Ответственный за школьный сайт
	Информация о сайте

	
	
	
	
	



