Приложение 1

к приказу МОБУ СОШ с.Лаклы

от 04.03.2024 № 59

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию в общеобразовательной организации Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание локального нормативного акта: 1. о создании центра образования «Точка роста»; 2. о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»; 3. об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361 | общеобразовательная организация | локальный нормативный акт ОО | 01 февраля 2024 года |
| 2 | Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры образования «Точка роста» | общеобразовательная организация | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором | не позднее 01 мая 2024 года |
| 3 | Направление заключения комисии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта | общеобразовательная организация | Экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта | не позднее 25 августа 2024 года |
| 4 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | общеобразовательная организация | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 25 августа 2024 года |
| 5 | Формирование плана мероприятий Центра образования «Точка роста» | общеобразовательная организация | локальный нормативный акт ОО | не позднее 25 августа 2024 года, далее ежегодно |
| 6 | Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «Центр образования «Точка роста» | общеобразовательная организация | сайт ОО | не позднее 30 августа 2024 года |
| 7 | Начало работы центров образования «Точка роста» | общеобразовательная организация | информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста» | не позднее 15 сентября 2024 года |
| 8 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра образования «Точка роста» | общеобразовательная организация | отчет о выполнении показателей региональному оператору | 01 октября 2024 года, далее ежеквартально, в сроки, установленные региональным координатором |
| 9 | Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста» | общеобразовательная организация | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 01 декабря 2024 года |