Приложение 1
 к приказу МОБУ СОШ с.Лаклы
 от 04.03.2024 № 59



План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию и функционированию в общеобразовательной организации Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году
	№
	Наименование мероприятия 
	Ответственный
	Результат 
	Срок исполнения

	1
	Издание локального нормативного акта: 
1. о создании центра образования «Точка роста»;
2. о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра образования «Точка роста»;
3. об утверждении Положения о деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с типовым Положением о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 11 марта 2021 года № 361
	общеобразовательная организация 
	локальный нормативный акт ОО
	01 февраля 2024 года 

	2
	Формирование информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры образования «Точка роста»
	общеобразовательная организация
	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) или федеральным оператором 
	не позднее 
01 мая
2024 года 









	3
	Направление заключения комисии ОО о соответствии полученного оборудования условиям государственного контракта 
	общеобразовательная организация 
	Экспертное заключение о соответствии товара условиям государственного контракта 
	не позднее
25 августа 
2024 года 

	4
	Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	общеобразовательная организация 
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором  
	не позднее
25 августа 
2024 года 

	5
	Формирование плана мероприятий Центра образования «Точка роста»
	общеобразовательная организация
	локальный нормативный акт ОО
	не позднее
25 августа 2024 года, далее ежегодно

	6
	Создание и наполнение на официальных сайтах ОО в сети Интернет соответствующего раздела «Центр образования «Точка роста»
	общеобразовательная организация 
	сайт ОО
	не позднее 
30 августа  
2024 года 

	7
	Начало работы центров образования «Точка роста»
	общеобразовательная организация 
	информационное освещение в СМИ, на сайте ОО в специальном разделе центров образования «Точка роста»
	не позднее 
15 сентября 
2024 года 

	8
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра образования «Точка роста»
	общеобразовательная организация 
	отчет о выполнении показателей региональному оператору 
	01 октября 
2024 года, далее ежеквартально, 
в сроки, установленные региональным координатором

	9
	Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста» 
	общеобразовательная организация 
	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	не позднее 
01 декабря 2024 года 






