Утверждаю

Директор МОБУ СОШ

с. Кистенли-Богданово

_____ А.Ф. Максимова

Приказ №144 от 14.10.2022 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении основной общеобразовательной школы села Кистенли-Богданово муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Проведение организационных совещаний, тренировочных мероприятий с ответственными лицами по вопросам проведения ГИА в МОБУ СОШ с. Кистенли-Богданово | Январь- июль 2023 | Максимова А.Ф. Антонова О.В. Садыков Р.З. Фёдорова А.П. Валиулина В.Н. Петров В.И. |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа: - Выпускников ОО текущего учебного года; - Лиц, не прошедших ГИА; - Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 18 октября 2022 года | Максимова А.Ф. Антонова О.В. Садыков Р.З. Фёдорова А.П. Валиулина В.Н. Петров В.И. |
| 3 | Обеспечения формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее- РИС): |  |  |

|  | Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в ФИС ГИА и Приема; - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | Октябрь 2022 года | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к ГИА-9. | март, апрель | Максимова А.Ф. |
| 5. | Направление работников ОО в составы комиссий в соответствии с утверждёнными персональными составами комиссий | В период проведения ГИА | Максимова А.Ф. |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  |  |  |
| 6. | Подготовка информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку. | До 12 января 2023 | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
| 7. | Опубликование на официальном сайте информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования. | До 12 января 2023 | Антонова О.В. |
| 8. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку с установленным порядком его проведения | Февраль (вторая среда) 2023 года, март (вторая рабочая среда) 2023г года, май (первый рабочий понедельник) 2023 года. | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
| 10. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  |
|  | представление документов граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | Не позднее чем за две недели до даты экзамена | Максимова А.Ф.. |
| 11. | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе. | Октябрь – февраль 2023 | Максимова А.Ф. Антонова О.В |
| 12. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников | постоянно | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение тренировочных мероприятий, апробации процедур проведения экзаменов по ранее неиспользованным технологиям | В течение года | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
| 2. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9 в 2022-2023 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, семинары | В течение года | Максимова А.Ф. |
| 3. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведения ГИА-9 | Октябрь-декабрь 2023 года | Учителя-предметники |
| III. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |
|  | 1) проведение совещаний по вопросам ГИА-9 | В течение года | Максимова А.Ф., Учителя-предметники |
|  | - организация родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9. | По графику | Максимова А.Ф. Антонова О.В. Учителя-предметники |
| 2. | Ведение раздела «ОГЭ» на официальном сайте, (использование материалов с сайта Министерства образования Республики Башкортостан (htpps://education.bashkortostan.ru/) и специализированного сайта РЦОИ (http://rcoi02.ru/). Размещение информации: |  |  |
|  | о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА. | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового собеседования; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, ГИА. | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования, начала экзаменов |  |
| 3. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | Максимова А.Ф. Антонова О.В. |
| 4. | - Участие в серии видеоконсультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ОГЭ - Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ОГЭ с родителями» - Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я сдам ОГЭ» - Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» - Открытые уроки министра образования для учеников средних классов «Что такое экзамены?» | В сроки, установленные Рособрнадзором | Максимова А.Ф. Антонова О.В. Учителя-предметники |
| 5. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в итоговом собеседовании и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового собеседования и проведения ГИА; - порядке проведения итогового собеседования и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового собеседования и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования и порядком проведения ГИА | Максимова А.Ф., Антонова О.В. |
| IV. Анализ проведения ГИА-9 в 2023 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9. | Август-сентябрь 2023 года | Максимова А.Ф. |
| 2. | Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на совещании. | Август-сентябрь 2023 года | Максимова А.Ф. |
| 4. | Анализ уровня объективности оценки образовательных результатов (ВПР) | Июнь – сентябрь 2023 года | Максимова А.Ф. |