Приложение №1
к приказу МБОУ СОШ им. В. В. Николаева 
с. Чуваш-Карамалы
от «10» 03.2026 № 28

План мероприятий ("Дорожная карта")
по подготовке и обеспечению объективного проведения 
Всероссийских проверочных работ 
В МБОУ СОШ им. В. В. Николаева с. Чуваш-Карамалы в 2026 году 
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители

	1.
	Издание приказа муниципального казенного учреждения Отдел образования об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР
	В соответствии с расписанием проведения ВПР
	Никитина О. Н.

	2.
	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР

	до 13.03.2026г.
	Захарова И. Р.

	3.
	Составление расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера
	до 04.04.2026г.
	Захарова И. Р.

	4.
	Участие в обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для муниципальных координаторов
(с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов
	с 06.04.2026г.
	Захарова И. Р., 
Учителя-предметники

	5.
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	Постоянно
	Никитина О. Н.,
Захарова И. Р.

	6.
	Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) 
	до 30.03.2026г.
	Никитина О.  Н.,
Захарова И. Р.

	7.
	Участие на республиканских семинарах, вебинарах по обучению муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи с критериями оценивания
	Январь-март 2026г.
	Захарова И. Р.

	8.
	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества  подготовки по соответствующим учебным предметам
	Постоянно
	Никитина О. Н.,
Захарова И. Р.

	9.
	Передача в ФИС ОКО электронных форм сбора результатов ВПР
	По плану-графику
	Захарова И. Р.

	10.
	Подведение итогов, подготовка аналитического отчета результатов ВПР - 2026 по соответствующим учебным  предметам в разрезе ОО и муниципалитета
	До 25 августа 2026г.
	Захарова И. Р.,
Руководители ШМО,
Учителя - предметники

	11.
	Участие на семинарах районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР
	01.12.2026-31.03.2026
	Никитина О. Н.,
Захарова И. Р.,
Учителя-предметники

	12.
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов)
	В соответствии с расписанием
	Никитина О. Н.,
Захарова И. Р.


	13.
	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО 
	Постоянно
	Захарова И. Р.

	14.
	Проведение ВПР с контролем объективности результатов 
	В случае включения в федеральную выборку
	Никитина О. Н.,
Захарова И. Р.



