| РАССМОТРЕНО На заседании Совета отдела образования городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Протокол № от « » 08 2024 г. | УТВЕРЖДЕНО приказом отдела образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от . 08 .2024 № |
| --- | --- |

План мероприятий, реализуемый в рамках профориентационного минимума для обучающихся 6-11 классов в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан

на 2024-2025 учебный год

г. Октябрьский

| № | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с нормативно-правовой документацией по реализации профминимума, методическими рекомендациями по освоению профминимума | август 2024 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Назначение ответственных лиц за реализацию профминимума, специалистов по организации профориентационной работы | до 01.08.2024 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками по реализации профминимума | до 30.08.2024 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к реализации профминимума: сбор отчетов о готовности организации к реализации профминимума | до 23.08.2024 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации для специалистов по программе ДПО | август-сентябрь 2024 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Размещение информации о ходе реализации профминимума на официальных сайтах в сети «Интернет» | еженедельно | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
| Мероприятия, проводимые в рамках профориентационного минимума |  |  |  |
|  | Курс занятий «Россия-мои горизонты» (направление «Внеурочная деятельность») | 01.09.2024-31.05.2025 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Уроки «Шоу профессий» | 01.09.2024-31.05.2025 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Профориентационные модули в предмете (направление «Урочная деятельность») | 01.09.2024-31.05.2025 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Родительские собрания по профориентации (направление «Взаимодействие с родителями») | сентябрь/октябрь 2024 февраль/март 2025 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Мероприятие-экскурсия, профессиональная проба | 01.09.2024-31.05.2025 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Единый день открытых дверей | октябрь 2024 март 2025 | Отдел образования Руководители общеобразовательных учреждений |