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План мероприятий (дорожная карта)
по повышению объективности оценки образовательных      результатов при проведении ВПР в 2024-2025 учебном году

Задачи:
· создание условий (организационных, кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических) для проведения ВПР и обеспечение динамики образовательных результатов в рамках ВПР в 2024-2025 уч. году;
· обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР  в 2024-2025 уч. году;
· профилактическая работа по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР в 2024-2025 уч. году;
· формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов.
План
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемые результаты

	1. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1
	Разработка плана 
мероприятий по
повышению
объективности оценки
образовательных
результатов на основе
ВПР школы
	сентябрь
	Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Обеспечение
объективности
оценки
образовательных
результатов при
проведении ВПР

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.2
	Издание приказа об
организации, подготовки
и проведении ВПР в
штатном режиме по
соответствующим
учебным предметам
	В соответствии
с графиком
проведения
ВПР
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Наличие
нормативных
актов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.3
	Информационно-
разъяснительная работа
со всеми участниками
образовательных
отношений по процедуре
проведения ВПР,
структуре, содержанию
проверочных работ,
системе оценивания ВПР,
структуре и содержанию
проведения работ,
системе оценивания.
	До начала
проведения
ВПР
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Формирование у
участников
образовательных
отношений
позитивного
отношения к
объективной
оценке
образовательных
результатов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	2. Организационное обеспечение подготовки к проведению ВПР  

	2.1
	Разработка плана работы по повышению качества образования на основе анализа результатов
ВПР-2025
	До 01.02.2025
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Повышение объективности оценки образовательных результатов при
проведении ВПР

	2.2
	Рассмотрение и отработка решений демоверсий ВПР в ходе
урока
	В течение года
	
	Повышение качества образования

	2.3
	Отработка на дополнительных, индивидуальных занятиях заданий,
вызвавших наибольшее затруднение, выявленных в ходе контрольных
работ
	В течение года
	Учителя- предметники
	Повышение качества образования

	2.4
	Проведение контроля знаний обучающихся по основным разделам учебного материала
	Сентябрь, декабрь, март,  май
	Учителя- предметники
	Обеспечение качества образования, объективности оценки знаний
учащихся

	2.5
	Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и т.п.) для объективности результата. Включить метод работы над ошибками методом самопроверки с
комментированием
	В течение года
	Учителя- предметники
	Обеспечение объективности оценки знаний ученика

	2.6
	Контроль выполнения домашних заданий
	Ежедневно
	Учителя- предметники
	Обеспечение объективности оценки знаний ученика

	2.7
	Ведение мониторинга для сравнения результатов, показанных каждым учеником во время
любой проверочной работы
	В течение года
	Учителя- предметники
	Обеспечение объективности оценки знаний ученика

	2.8
	Организация на школьном уровне контроля соблюдения всех положений и регламентов, определяющих порядок
проведение текущего
	Постоянно
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Повышение объективности оценки образовательных результатов при проведении
ВПР



	
	контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
	
	
	

	2.9
	Анализ результатов ВПР в 2025 году.

	Август 2025
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Мониторинг результатов проведения процедур оценки качества образования (ВПР) 

	3. Меры по повышению объективности проведения независимых оценочных процедур (ВПР)
	

	3.1
	Оказание методической помощи учителям по вопросам подготовки и
проведения ВПР
	По мере необходимости
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Наличие нормативных актов

	3.2
	Индивидуальное информирование и консультирование по
вопросам, связанным с организацией и
проведением ВПР
	По мере необходимости
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Наличие нормативных актов

	3.3
	Организация работы методических объединений учителей- предметников по вопросам подготовки и проведения ВПР, системе оценивания, структуре и содержанию
проверочных работ
	В течение учебного года
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Выявление и распространение положительного педагогического опыта учителей

	3.4
	Непрерывный процесс повышения
квалификации учителей в области оценки результатов образования, включающий не только обучение на курсах повышения
квалификации, но и внутришкольное изучение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной работы с результатами оценочных
процедур
	В течение учебного года
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Эффективное выполнение педагогами трудовой функции «по объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля с реальными учебными достижениями»



	3.5
	Анализ ВПР 2025года на педагогическом совете
	Август 2025 года
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Обсуждение результатов, определение задач на следующий
учебный год

	4. Информационная работа
	

	4.1
	Размещение на
[bookmark: _GoBack]официальном сайте информации об организации и проведении
ВПР
	В соответствии с графиком проведения
ВПР
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР

	4.2
	Организация
разъяснительной работы с родителями по вопросам участия обучающихся в ВПР, целям ВПР, процедуре проведения ВПР, оценке результатов ВПР (родительские собрания, памятки, беседы,
информационные
стенды)
	Постоянно
	 Зам. директора по УР Аскарова А.А.
	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР



