|  | Наименование школы | МОБУ СОШ с.Кашкалаши |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы антикризисных мер | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |
| 2. | Цель реализации программы | Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. |
|  | Задачи реализации программы | - Осуществлять системное психолого педагогическое сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Организовать обучение педагогических работников по программам, направленным на повышение психолого-педагогической компетентности, использования критериального и формирующего оценивания в образовательной деятельности. - Формирование системы поддержки профессионального роста педагога. - Создать условия для расширения возможностей доступа обучающихся к современным средствам обучения и образовательным ресурсам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. - Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными обучающимися: стимулировать работу учащихся на участие в олимпиадах, конкурсах не только районного, но и регионального уровня. - Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА. - Внедрение образовательных программ с применением электронных образовательных платформ, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для обучающихся с особыми образовательными потребностями. |

| 3. | Целевые показатели | - Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы; - Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах; - Количество (доля) педагогов, обучающихся по программам, направленным на повышение психолого-педагогической компетентности, использования критериального и формирующего оценивания в образовательной деятельности. - Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР; - Количество выпускников 9,11 классов, получивших аттестат об основном и среднем общем образовании; |
| --- | --- | --- |
| 4. | Методы сбора и обработки информации | Наблюдение, анализ документов, анкетирование, тестирование, проведение контрольных срезов, посещение уроков и мероприятий. |
| 5. | Сроки реализации программы | Первый этап (ноябрь – декабрь 2023 года) – подготовительный. Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. Второй этап (январь 2024 - декабрь2024 года ) – эксперементально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. Третий этап (сентябрь 2024 года – декабрь 2024 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. Четвертый этап (январь 2025 года – май 2025 года) – этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации Программы |
| 6. | Меры/мероприятия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. |
| 7. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение доли обучающихся с рисками неуспешности. Повышение доли учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. Повышение качества образования и успеваемости по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. |
| 8. | Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |
| 9. | Приложение | Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер |

Приложение

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер

по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

| Задача | Мероприятия | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление причин неуспешности | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Анализ внешних и внутренних причин низких образовательных результатов, формирование позиции педагогического коллектива по вопросам повышения качества образования» | ноябрь | Протокол заседания педагогическ ого совета | Директор, заместители директора по УВР и ВР | Педагогичес кие работники |
| Психологическая поддержка обучающихся | Сбор данных обучающихся с трудностями в учебной деятельности, разработка индивидуальных рекомендаций для обучающихся, родителей (законных представителей), классных руководителей, учителей-предметников. | декабрь | База данных обучающихся с трудностями в учебной деятельности, | Педагог- психолог | Обучающиеся, классные руководители |
| Развитие метапредметных компетенций | Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях. | сентябрь- май | Количество участников мероприятий различного уровня | Заместители директора по УВР, заместители директора по ВР | Обучающие ся, Классные руководители, учителя предметник и |

| Провести корректировку методик работы педагогов и образовательных программ | Корректировка методической работы педагогов и образовательных программ | Август 2024 | План методической работы и корректировка образовательных программ | Педагог предметники | Педагоги предметники Педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устранение конкретных проблем в предметной подготовке обучающихся | Анализ итогов учебного года и ВПР для реализация мероприятий «Модели наставничества в форме «Учитель-ученик», «Ученик- ученик» | Апрель,май | Количество учителей и участников программ наставничества Аналитическ ие справки по итогам ВПР и учебного года | Заместители директора по УВР, заместители директора по ВР | Классные руководители, учителя предметники, обучающиеся |
| Организация сотрудничества семьи и школы | Тематические родительские собрания | декабрь, сентябрь | протоколы родительских собраний | Классные руководители 1-11 классов | Классные руководители, учителя |