# МАДОУ «ЦРР – детский сад № 10 «Солнышко»

# Авторы проекта:

- Саетова Светлана Тимеряновна, воспитатель,

# высшая квалификационная категория.

- Давлетбаева Олимпиада Владимировна, воспитатель, высшая квалификационная категория.

# г. Благовещенск, 2024

# Проект по адаптации детей первой младшей группы № 1 «Кроха» к условиям ДОО.

Участники проекта:

Педагог-психолог – Шафикова В.В.

Музыкальный руководитель – Кротова Т.М.

Родители воспитанников первой младшей группы №1 «Кроха»

Целевая группа: Воспитанники первой младшей группы № 1 «Кроха» и их родители.

Сроки реализации: Август 2024г. – октябрь 2024г.

Цель проекта - помощь воспитанникам адаптироваться к условиям ДОО и обобщение опыта работы в данном направлении.

Задачи, решаемые проектом:

- способствовать преодолению стрессовых состояний у воспитанников с учетом индивидуальных особенностей в период адаптации к детскому саду;

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу адаптации воспитанников.

- формировать имидж ДОО (восприятие ДОО родителями для достижения качественных результатов).

Актуальность проекта

Ранний возраст – совершенно особый период – период созревания всех органов и систем. Многие ученые мира считают, что половину пути умственного развития ребенок проходит в первые 3 года жизни. Выдающиеся педагоги Н.М.Аскарина, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, С.Л.Новоселова, Д.Б.Эльконин определяют период раннего детства как особый, важнейший стартовый этап в жизни человека. Это период бурного сенсорного развития, наглядно-действенного мышления, формирования второй сигнальной системы и основных ее функций, начало формирования личности ребенка.

А также ранний возраст определяется, как уникальный период, обладающий яркими и выразительными особенностями, которые накладывают определенный отпечаток на организацию педагогического процесса. Четкая, профессионально слаженная и продуманная работа специалистов детского сада, благоприятный микроклимат в дошкольной организации, взаимодействие с родителями – это залог оптимального течения адаптации воспитанников к новым условиям в ДОО, достижение взаимной удовлетворенности.

Адаптация к детскому саду – тяжелое время для каждого ребенка. Это не только процесс привыкания к новой обстановке, к новому режиму дня, к новым отношениям, но и выработка новых умений и навыков.

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому саду определяет его психическое и физическое здоровье. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, и информационный стресс. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был органичным и не травмирующим для ребенка.

Проект по адаптации воспитанников к условиям детского сада направлен на сохранение и укрепление физического и психологического развития детей. В результате осуществления нашего проекта задействованы педагог-психолог, воспитатели первой младшей группы, родители, что будет способствовать их сплочению. И одно из главных направлений проекта, помощь воспитанникам в прохождении довольно сложного периода жизни по приспособлению к новым условиям жизнедеятельности. Мы хотим, чтобы ребенок чувствовал себя в этот период комфортно и ходил в детский сад с удовольствием. Длительность этого проекта составляет 3 месяца.

Актуальность проблемы адаптации обусловлена:

- повышением возрастного порога начала посещения ребенком дошкольной организации (2 года);

- организацией образовательного процесса в ДОО, изменение в жизни ребенка социальных условий;

- своеобразием межличностных взаимоотношений взрослых и детей, с уровнем привязанности ребенка к матери;

- индивидуальными особенностями ребенка: возрастными, психологическими, психофизиологическими, нейрофизиологическими, психогенетическими.

Этапы проекта:

1. Организационный этап:

- Составление плана работы ДОО;

- Производственное совещание по планированию и координированию работы коллектива ДОО по взаимодействию с родителями поступающих детей;

- Подготовка пакета документов для родителей;

- Подбор методической, художественной литературы, иллюстрационных материалов, дидактических игр (обновление в соответствии современными требованиями, из опыта работы в данном направлении);

- Разработка конспектов адаптационных занятий, совместных мероприятий с родителями и консультаций для родителей;

- Пополнение предметно-развивающей среды;

- Разработка информационного материала для родительского уголка о проведении проекта;

- Разработка анкет для родителей;

- Составление перспективного плана мероприятий проекта.

2. Основной этап:

- Реализация проекта в соответствии с планом.

3. Итоговый этап:

- Анализ проведенной работы;

- Диагностика адаптации воспитанников к условиям ДОО;

- Презентация проекта для педагогов и родителей;

- Обобщение опыта работы.

- Малый педсовет «Итоги адаптации в первой младшей группе».

План проекта

1 этап				Предварительный

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление пригласительных билетов на 1-ое родительское собрание для родителей (лиц их заменяющих). | Воспитатели первой младшей группы № 1 «Кроха» | август |
| 2. | Приглашение родителей (лиц их заменяющих) на 1-ое родительское собрание. | Воспитатели первой младшей группы № 1 «Кроха» | август |

2 этап				Неделя адаптации

| 1. | Общее родительское собрание. - ознакомление с нормативно – правовыми документами, знакомство с детским садом, организацией жизни малышей в детском саду, с работой служб, с используемыми программами и технологиями ДОО; - информационное сопровождение: «Памятка родителям». | Заведующий ДОО. | 06.08.24г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Родительское собрание по группам. - Тренинг для взрослых «День знакомств». - Анкетирование. Консультации об особенностях прохождения адаптационного периода. - Ознакомление родителей будущих воспитанников с предметно-развивающей средой группы. - Обсуждение с родителями даты поступления и длительности пребывания в ДОО их детей. - Утверждение графика приема воспитанников. | Воспитатели первой младшей группы № 1 «Кроха», педагог-психолог, | 06.08.24г. |
| 3. | Первые дни воспитанников в детском саду. 1день Изобразительная деятельность «Подводный мир» (совместное рисование детей с родителями). 2 день Физическая культура (сюжетное физкультурное занятие по сказке «Теремок»). 3 день Музыка «Мама, спой мне колыбельную» (музыкальное занятие). | Воспитатель Давлетбаева О.В. Воспитатель Саетова С.Т. Муз.рук. Кротова Т.М.. | 07.08.24г. 08.08.24г. 09.08.24г. |

3 этап             Наблюдение, организация работы с воспитанниками,

с родителями

| 1. | - Постепенный прием воспитанников в группу по составленному и согласованному графику (не более 5 детей в неделю). - Индивидуальный подход к определению времени пребывания воспитанников в группе в период адаптации. - Наблюдение за поведением воспитанников, по мере необходимости, разработать дополнительные рекомендации для родителей, коллектива ДОО. - Ведение индивидуальных листов адаптации. - Индивидуальные консультации для родителей в ходе адаптации их детей. - Проведение адаптационных игр с детьми. - Консультирование родителей. | Педагог-психолог, воспитатели первой младшей группы № 1 «Кроха» | Август - октябрь |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Малый педсовет «Итоги адаптации в первой младшей группе». Обобщение опыта работы. Презентация проекта для педагогов и родителей. | Воспитатели | конец октября |

Ожидаемый результат:

- Благоприятный адаптационный период воспитанников 2-3 лет.

- Снижение заболеваемости у воспитанников в период адаптации к детскому саду.

- Привлечение родителей детей младшего дошкольного возраста к осознанному воспитанию своих детей, совместно с медико-психолого-педагогической службой ДОО.

- Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей первой младшей группы в период адаптации.

- Становление партнёрских, доверительных отношений между ДОО и семьями воспитанников.

- Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного процесса в ДОО.

Результаты адаптации

детей первой младшей группы № 1 «Кроха»

Список литературы.

- Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ. Практическое пособие / Авт.-сост. Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004. – 236с.

- Найбауэр А.В создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с.

- Русаков А.С Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям: Сборник. – СПб.: Речь, Образовательные проекты. – М.: Сфера, 2010. – 128с.