Дорожная карта   
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МОАУ СОШ с. Ташкиново (дошкольный уровень)

	№ 
п/п 
	Мероприятие 
	Срок 
	Исполнитель 

	1. Организационно–управленческое обеспечение 

	1 
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	2 
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
	Январь-август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	3 
	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
	Январь 2023 
	Директор Бурханова Р.М.


	4 
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 
	Январь 2023 
	Директор Бурханова Р.М.


	5 
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП» 
	Февраль 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	7 
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП 
	Февраль – август 
2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р..

	8 
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП 
	Февраль, май, август 
2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р..

	9 
	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) 
	Февраль 2023 
	Директор Бурханова Р.М.

	10 
	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности 
	Август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.


	11 
	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения 	в 	сфере 	образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП 
	По мере необходимости 2023 
	Директор Бурханова Р.М.

	12 
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 
01.09.2023 
	Август 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.



	2. Кадровое обеспечение 

	13 
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов 
	Март–май 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
.

	14 
	Проведение анализа образовательных потребностей 
	Апрель –май 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р..

	
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП 
	2023 
	Директор Бурханова Р.М.


	15 
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию   ФОП  
	Апрель– июнь 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р..

	3. Методическое обеспечение 

	16 
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.


	17 
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП 
	Февраль 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	18 
	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы 
	 Февраль – август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.


	19 
	Обеспечение 	участия 	педагогов 	в 	семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП 
	Февраль – август 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	20 
	Разработка 	и 	утверждение 	основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП 
	Апрель - август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
рабочая группа 

	4. Информационное обеспечение 

	23 
	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по 
образовательным областям) 
	Февраль-март 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.педагоги ДОО

	24 
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой 
образовательной программы 
	Февраль-март 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.
рабочая группа 

	25 
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет 
	Январь - август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.

	26 
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 
01.09.2023 
	Апрель – август 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.педагоги ДОО

	27 
	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП 
	До 1 апреля 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	5. Материально-техническое обеспечение 

	28 
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями  ФОП 
	Январь - август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
.

	29 
	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений   
	Январь - август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
заведующий хозяйством, Тойгузина Г.Н.

	30 
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП 
	Апрель 2023 
	Ответственный за метод.деят., Адлова Г.Р.

	31 
	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  
	Февраль - август 2023 
	Директор Бурханова Р.М.
заведующий хозяйством, Тойгузина Г.Н.

	32 
	Закупка/приобретение 	методических 	и 
дидактических материалов для реализации ФОП  
	Июнь-август  2023 
	Директор Бурханова Р.М.
заведующий хозяйством, Тойгузина Г.Н.
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