Приложение 3
к приказу  от 31.08.2021 № 177
Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

исполнения
	Результат
	Ответственный 

	1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	1
	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Август

2021г.
	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Администрация

	2
	Проведение общешкольного родительского собрания будущих первоклассников и обучающихся 4 классов, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
	Март, май 2022г.
	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
	Администрация

	3
	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
	Август

2022г.
	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
	Учителя

будущих  1 классов

	4
	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
	Август 

2022г.
	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
	Классные руководители

	5
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся
	Постоянно 
	Пакет информационно-методических материалов

Разделы на сайте ОО
	Салахова А.А.

Якупов Ю.Ф.

	6
	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Март  

2022г.
	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
	Администрация 

	7
	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
	Октябрь 2021г.
	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Администрация

	8
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников
	Февраль

2022г.
	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.

Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
	Горшенина Г.Г.

	9
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО
	Апрель 

2022г.
	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

Аналитическая справка замдиректора по ВР
	Салахова А.А.

	10
	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования
	Май-июнь

2022г.
	Протоколы заседаний
	Администрация

	2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	11
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Сентябрь 

2021г.
	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Председатели рабочих групп

	12
	Анализ текущих ООП НОО и ООО
	Сентябрь 

2021г.
	Аналитическая справка
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	13
	Разработка пояснительной записки к ООП НОО и ООО и описание планируемых результатов.
	Октябрь

2021г.
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	14
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов
	Ноябрь

2021г.
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	15
	Разработка программы формирования УУД
	Декабрь

2021г.
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	16
	Разработка проекта учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год
	Февраль 

2022г.
	Проект учебного плана НОО.

Проект учебного плана ООО.

Проект план внеурочной деятельности НОО.

Проект план внеурочной деятельности ООО
	Салахова А.А.

	17
	Разработка рабочей программы и календарного плана воспитательной работы
	Январь 2022г.
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	18
	Составление рабочей программы по учебным предметам, курсам и модулям для 1 классов
	Февраль

2022г.
	Рабочая программа учебных предметов, курсов и модулей
	Руководители ШМО 

	19
	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО
	Февраль 

2022г.
	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
	Горшенина Г.Г.

	20
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации
	Март

2022г.
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыНОО.

Проект основной образовательной программы НОО
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	21
	Составление рабочей программы по учебным предметам, курсам и модулям для 5 классов
	Март 

2022г.
	Рабочая программа учебных предметов, курсов и модулей
	Руководители ШМО

	22
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации
	Апрель

2022г.
	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программыООО.

Проект основной образовательной программы ООО.
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

	23
	Рассмотрение рабочей программы по учебным предметам, курсам и модулям для 1 классов
	Май 

2022г.
	Протоколы заседаний ШМО
	Руководители ШМО

	24
	Рассмотрение рабочей программы по учебным предметам, курсам и модулям для 5 классов
	Май  

2022г.
	Протоколы заседаний ШМО
	Руководители ШМО

	25
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)
	Июнь 

2022г.
	Устав образовательной организации
	Администрация

	26
	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации
	Июнь 

2022г.
	Должностные инструкции
	Администрация

	27
	Утверждение изменений в основной образовательной программе НОО и ООО  и рабочих программ по учебным предметам, курсам и модулям для 1, 5 классов
	Август 

2022г.
	Приказ по школе
	Администрация

	28
	Внесение изменений в программу развития образовательной организации
	Август 

2022г.
	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
	Администрация

	29
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Август 

2022г
	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Администрация

	30
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год
	Май 

2022г.
	Учебный план НОО.

Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО
	Администрация

	 31
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год
	Май 

2023г.
	Учебный план НОО.

Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО
	Администрация

	32
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год
	Май 

2024г.


	Учебный план НОО.

Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО
	Администрация

	33
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год
	Май 

2025г.


	Учебный план НОО.

Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО
	Администрация

	34
	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год
	Май 

2026г.


	Учебный план ООО.

План внеурочной деятельности ООО
	Администрация

	35
	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО.

Утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Август 

2022г
	Протокол заседания педагогического совета.

Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО и рабочих программ
	Администрация

	36
	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
	Август 

2022г.
	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.

Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
	Администрация

	37
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Август 

2023г.
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
	Администрация

	38
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Август 

2024г.
	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
	Администрация

	39
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Август 

2025г.


	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
	Администрация

	
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
	Август 

2026г.


	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
	Администрация

	3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	40
	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом
	Сентябрь-декабрь

2021г.
	Планы работы ШМО.

Протоколы заседаний ШМО
	Руководители ШМО

	41
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
	Сентябрь-декабрь

2021г
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
	Тагирова Г.Б.

	42
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
	Сентябрь-декабрь

2021г
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
	Нафикова Г.У.



	43
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Май

2022г.
	Аналитическая справка замдиректора по УВР
	Администрация 

	44
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Март 2022г.
	Аналитическая справка замдиректора по УВР
	Администрация

	45
	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
	
	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
	Администрация

	5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	46
	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Постоянно 
	Сайт образовательной организации

Пакет информационно-методических материалов
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

Якупов Ю.Ф.

	47
	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Постоянно .
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
	Тагирова Г.Б.

Нафикова Г.У.

Якупов Ю.Ф.

	48
	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Постоянно


	Сайт образовательной организации
	Администрация 

	6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

	49
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