Приложение

к приказу МБОУ СОШ д. Таштамак

№  79/1 от  « 03 »  10 . 2024 г.

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку

функциональной грамотности              обучающихся  МБОУ СОШ д. Таштамак в 2024-2025 учебном году

Цель:

создание условий для формирования функциональной грамотности  обучающихся  посредством актуализации межпредметных

связей в образовательной деятельности.

Задачи:

1.Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

2.Выявить возможности активизации межпредметных связей, как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через прохождение соответствующих курсов и ознакомление учителей

с  подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся.

4. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.

5. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной

грамотности обучающихся.

Ожидаемые результаты:

Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.

Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

Создание банка межпредметных заданий.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с анализом регионального мониторинга функциональной грамотности 2023 —2024 учебного года. | Сентябрь-октябрь | Степанова С.Ю. Кириллова Ю.Н. |  |
| 2 | Определение школьного координатора, курирующего вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь-октябрь | Степанова С.Ю. Кириллова Ю.Н. |  |
| 3 | Актуализация планов работы школьных учебно-методических объединений (ШМО),в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | Октябрь | Администрация Руководители ШМО |  |
| 4 | Внесение изменений в план внеурочной деятельности в части проведения классных часов по формированию функциональной грамотности | Сентябрь | Администрация |  |
| 5 | Участие во Всероссийских мероприятиях: - «День Финансиста»; - Всероссийский экономический диктант; - Всероссийская неделя финансовой грамотности; - Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя сессия, весенняя сессия); - Всероссийская неделя потребительских знаний. | По графику | Кириллова ЮН Учителя -предметники |  |
| 5 | Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности | декабрь | Кириллова Ю.Н. |  |
| Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг деятельности по вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе, изучение методики опыта международных исследований PISA,TIMSS,PIRLS, методик оценки ключевых компетенций обучающихся). | Октябрь |  | Кириллова Ю.Н. Учителя предметники |
| 2 | Участие в онлайн-семинарах и ознакомление с методическими материалами и заданиями по всем видам грамотностей на портале «Единое содержание общего образования» | Постоянно |  | Кириллова Ю.Н. Учителя предметники |
| 3 | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся: входной, формирующий, итоговый | В течении года |  | Кириллова Ю.Н. Учителя предметники |
| 4 | Проведение классных часов, деловых игр, мероприятий по формированию финансовой грамотности у учащихся 2-9 классов | В течение года |  | Кл. руководители Уч. - предметники |
| 5 | Проведение тестирования для учащихся 4,9 классов «Дружи с финансами» | Март |  | Кириллова Ю.Н. Кл. руководители Уч.- предметники |
| 6 | Проведение анализа мониторинга сформированности функциональной грамотности | В течение года |  | Учителя предметники |
| 7 | Подготовка адресных рекомендаций по результатам проведенного мониторинга сформированности функциональной грамотности | В течение года |  | Кириллова Ю.Н. |
| Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности, работа с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
|  | Просветительский педсовет-семинар: «Формирование и развитие функциональной грамотности –одна из основных задач современного школьного образования» | Сентябрь | Администрация школы |  |
|  | Организация Недели функциональной грамотности. | ноябрь | Кириллова Ю.Н. |  |
|  | Формирование и реализация плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся | октябрь. | Учителя предметники |  |
|  | Участие в республиканском Мониторинге функциональной грамотности | октябрь | Учителя предметники |  |
|  | Проведение заседаний школьных методических объединений по вопросам внедрения в учебный процесс заданий по оценке функциональной грамотности | ноябрь | Учителя предметники |  |
|  | Реализация программ внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности | постоянно | Учителя предметники |  |
|  | Организация работы по обмену опытом применения педагогами технологий, способов и приёмов работы, позволяющих формировать функциональную грамотность | В течении учебного года | Учителя предметники |  |
|  | Организация участия педагогов в региональных семинарах, вебинарах . | В течении учебного года | Учителя предметники |  |
|  | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Март-апрель |  |  |
|  | Беседа «Функциональная грамотность в жизни школьника» | Апрель |  |  |
|  | Конкурс лучших методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся школы | Март |  |  |
|  | Открытые уроки , внеклассные мероприятия | Март |  |  |
|  | Школьный этап научно-практической конференции школьников «Старт в науку». | В течении года | Уч. предметники |  |
|  | Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности. Беседа «Мир книг в жизни человека» | В течении года | Уч. Предметники Кл. руководители |  |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: Финансовая грамотность Математическая грамотность Глобальные компетенции | (по графику ГАУ ДПО ИРО РБ) | Учителя предметники |  |
| Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности . Работа на платформе РЭШ, выполнение созданных работ по предметам. | В течении года | Кириллова Ю.Н. Уч.- предметники |  |
| Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
|  | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, беседы, ) | В течении года | Кириллова Ю.Н. Уч.- предметники |  |
| Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте школы баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности | В течении учебного года | Кириллова Ю.Н. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях информации по формированию и оценке функциональной грамотности | В течении учебного года | Кириллова Ю.Н. |  |