Утвержден постановлением Администрации

МР Белокатайский район Республики Башкортостан

от 25.12.2025 г. № 823

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» с. Ургала муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан
на 2026 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В ходе обследования выявлено, что помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Рекомендовать руководителю образовательной организации: Провести инструктаж работников, по сопровождению инвалидов на прилегающей территории и в помещении организации. Заключить соглашение с организацией, имеющей сменное кресло-коляску, о возможности его использования при необходимости; Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | До 30.03.2026 г. | Фатхитдинова Зиля Назиповна |  |  |
| 2 | В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Необходимо обеспечить в организации следующие условия: - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории. Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика, (тифлосурдопереводчика), не целесообразно по причине отсутствия воспитанников с глубокими нарушениями слуха и зрения. | До 30.03.2026 г. | Фатхитдинова Зиля Назиповна |  |  |