Утвержден приказом

Министерства просвещения 
Республики Башкортостан

от 08.12.2025 №1692

_____________И.М. Мавлетбердин

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2026 году»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители, соисполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее – ГИА) |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка республиканских нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2026 году в Республике Башкортостан | Постоянно | Отдел государственной итоговой аттестации Министерства просвещения Республики Башкортостан (далее – Отдел ГИА) |  |
| 2. | Приведение республиканской нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | По необходимости | Отдел ГИА |  |
| 3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году на основе методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере просвещения | Январь-март 2026 года | Отдел ГИА |  |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Проведение организационных совещаний, вебинаров с ответственными лицами муниципального уровня по вопросам проведения ГИА | Январь-июль 2026 года | Отдел ГИА государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) Региональный центр обработки информации ГАУ ДПО ИРО РБ (далее – РЦОИ) |  |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | ГИА-9 – не позднее 22.01.2026 ГИА-11 – не позднее 01.02.2026 | Отдел ГИА РЦОИ органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС) общеобразовательные организации (далее – ОО) |  |
| 3. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА |  |  |  |
|  | - Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – ФИС ГИА) и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – Прием граждан); - обработку информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА); - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. | декабрь 2025 года | Отдел ГИА РЦОИ ОО |  |
|  | - Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения ФИС ГИА, Приема граждан и РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. №2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – Правила) | По графику ФГБУ «ФЦТ» | РЦОИ ОО |  |
|  | - Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС ГИА и взаимодействию с ФИС ГИА в соответствии с Правилами. - Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА. | постоянно | РЦОИ |  |
| 4. | Обеспечение проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) |  |  |  |
|  | Определение мест расположения ППЭ для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ): - на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 (не позднее 01.02.2026) - на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 (не позднее 01.02.2026) - в дополнительные сроки ГИА-9, ГИА-11 (не позднее 25.08.2026) | В соответствии с графиком Рособрнадзора (письмо МП РБ от 17.10.2025 №10-874) | Отдел ГИА РЦОИ |  |
|  | Организация проверок готовности ППЭ | не позднее, чем за две недели до начала экзаменов |  |  |
|  | Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов | Не позднее дня, предшествующего дате экзамена | Руководители ОО, руководители ППЭ, члены Государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан (далее – ГЭК РБ) |  |
| 5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11 (не позднее 01.02.2026), согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК РБ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов апелляционных комиссий. | В соответствии с графиком ФГБУ «ФЦТ» | Отдел ГИА РЦОИ ОМС ОО |  |
| 6. | Обеспечение деятельности ГЭК РБ, оформление протоколов ГЭК РБ | В период работы ГЭК РБ постоянно | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 7. | Обеспечение деятельности республиканских предметных комиссий, в том числе проведение заседаний, оформление решений и протоколов | В период работы республиканских предметных комиссий | Председатели республиканских предметных комиссий |  |
| 8. | Обеспечение деятельности апелляционных комиссий, в том числе проведение заседаний, оформление решений и протоколов | В период работы апелляционных комиссий | Председатели апелляционных комиссий |  |
| 9. | Формирование заказа экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА-11 | По отдельному графику ФГБУ «ФЦТ» | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 10. | Формирование заказа ЭМ ГИА-9 | По отдельному графику ФГБУ «ФЦТ» | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 11. | Формирование, тиражирование, печать и упаковка ЭМ ГИА-9 для ППЭ на дому и в форме ГВЭ, учет и хранение до проведения экзаменов | В период подготовки и проведения ГИА | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 12. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК РБ, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов, печати ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | По отдельному графику ФГАНУ ЦИТиС | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 13. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  |  |  |
|  | - подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОМС, государственные образовательные организации | В период подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) | Отдел ГИА РЦОИ ОМС ОО |  |
|  | - организация проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения (резервные сроки) | 3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года |  |  |
| 14. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку |  |  |  |
|  | - подготовка и направление приказа и информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОМС, государственные образовательные организации | до 22 января 2026 года | Отдел ГИА |  |
| 15. | - опубликование на официальном сайте Министерства просвещения Республики Башкортостан информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | до 11 декабря 2025 года | Отдел ГИА |  |
|  | - организация проведения итогового собеседования по русскому языку в Республике Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения | 11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года | Отдел ГИА РЦОИ ОМС ОО |  |
| 16. | Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |
|  | проведение конкурсных процедур по определению поставщика данной услуги ГИА-11 | январь-май 2026 года | Отдел ГИА ГАУ ДПО ИРО РБ РЦОИ ОМС ОО |  |
|  | организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, ГАУ ДПО ИРО РБ | Централизованно по графику поставщика услуги (тестирование системы видеонаблюдения досрочного периода – 04.03.2026, тестирование системы видеонаблюдения основного периода – 14.05.2026) |  |  |
|  | обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения | В течение года |  |  |
| 17. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | В сроки, установленные Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» (письмо Рособрнадзора от 21.10.2025 №10-881 28.01.2026 – ЕГЭ по географии, английскому языку (письменная часть) (без участников), 18.02.2026 – ЕГЭ по географии, английскому языку (письм/устн. часть), информатике и ИКТ (без участников), 04.03.2026 – ЕГЭ по физике, химии, английскому языку (письм./устн. части), информатике и ИКТ 14.05.2026 – ЕГЭ по обществознанию, английскому языку (устная часть), информатике и ИКТ (с участием выпускников 11-х классов) | Отдел ГИА РЦОИ ОМС |  |
| 18. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  |  |  |
|  | - сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; об условиях, необходимых для них при проведении экзаменов в ППЭ | до апреля 2026 года | Отдел ГИА |  |
|  | - организация работы по экспертизе представленных документов | согласно отдельному графику |  |  |
|  | - проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов во время проведения ГИА | постоянно |  |  |
|  | - определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | март 2026 года |  |  |
|  | - разработка памяток по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | февраль – март 2026 года |  |  |
| 19. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  |  |
|  | - прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | Не позднее, чем за две недели до даты экзамена | Отдел ГИА |  |
|  | - организация и проведение обучения общественных наблюдателей | апрель 2026 года | Отдел ГИА |  |
| 20. | - Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО | постоянно | Руководители ОО |  |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами | Дорожные карты, приказы МП РБ, ОМС | ГАУ ДПО ИРО РБ, ОМС, Управление контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества образования Министерства просвещения Республики Башкортостан (далее – Управление) |  |
| 2. | Разработка программ для обучения учителей 9-х и 11-х классов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением вопросов предметно-методической деятельности учителей, практических занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, анализа аналитико-статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2024 года. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ЕГЭ и ОГЭ | январь-март 2026 года | ГАУ ДПО ИРО РБ |  |
| 3. | Собеседования с руководителями районных/городских методических объединений, муниципальными координаторами по вопросу реализации рекомендаций, указанных в статистико-аналитических отчетах о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2026 года | Отдел ГИА Управление РЦОИ ОМС |  |
| 4. | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары | в течение года | ГАУ ДПО ИРО РБ Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (далее – ЦНППМ), Республиканский центр оценки качества образования ГАУ Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов (далее – РЦОКО) |  |
| 5. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2026 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - выявление типичных затруднений участников ГИА по учебным предметам; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9; прочее (по графику ОМС). | по графикам ОМС | ОМС |  |
| 6. | анализ статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА муниципалитета (ссылки на статистико-аналитические отчеты ГИА-11 https://rcoi02.ru/sao11/ и ГИА-9 https://rcoi02.ru/sao9/) | в сроки, установленные ОМС | ОМС, ОО |  |
| 7. | Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на муниципальном уровне | в сроки, установленные ОМС | ОМС, ОО |  |
| IV. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |  |
| 1. | Консультации кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ для учителей общеобразовательных организаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам с трансляцией на канале ГАУ ДПО ИРО РБ (на основе анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2025 года) | По отдельному графику | ГАУ ДПО ИРО РБ |  |
| 2. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2026 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9 | январь – март 2026 года | ОМС |  |
| V. Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с представителями РПК по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | февраль – март 2026 года | отдел ГИА Председатели республиканских предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 (далее – РПК) ГАУ ДПО ИРО РБ РЦОИ |  |
| 2. | Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами муниципалитетов по всем учебным предметам на уровне каждого муниципалитета | март – апрель 2026 года | ОМС |  |
| 3. | Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с выпускниками ОО 11-х и 9-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ и ОГЭ (соответственно) | По отдельному графику | ОО |  |
| VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена: - членов ГЭК РБ; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам; - членов республиканских апелляционных комиссий; - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - общественных наблюдателей; - сканировщиков, верификаторов. | январь – май 2026 года |  | Отдел ГИА РЦОИ ГАУ ДПО ИРО РБ ОМС ОО |
| 2. | Организация цикла обучающих семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА | по требованию |  | ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ |
| 3. | Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» | по графику ФГБУ «ФЦТ» |  | ОМС, ОО |
| 4. | Разработка памяток, инструкций по вопросам проведения ГИА для членов ГЭК РБ, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ | март – апрель 2026 года |  | ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ |
| 5. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь – апрель 2026 года |  | Отдел ГИА |
| 6. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь – март 2026 года |  | ГАУ ДПО ИРО РБ РЦОИ председатели РПК |
| 7. | Организация и проведение квалификационных испытаний для экспертов республиканских предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль-март 2026 года |  | ГАУ ДПО ИРО РБ РЦОИ председатели РПК |
| 8. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Республики Башкортостан, проводимых ФИПИ. | до апреля 2026 года |  | Отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, председатели РПК |
| 9. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | январь 2026 года |  | ГАУ ДПО ИРО РБ председатели РПК |
| 10. | Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА | по отдельному графику |  | Руководители ОО |
| VII. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по: - подготовке сметной документации на обеспечение подготовки и проведения ГИА; - заключению госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (оказанию услуг), связанных с организацией и проведением ГИА, в том числе: - оплате работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - видеонаблюдению; - приобретению дополнительного оборудования для организации работы и функционирования ППЭ, РЦОИ; - обеспечению функционирования защищенного канала связи в 2026 году; - приобретению квалификационных сертификатов электронной подписи; - формированию и тиражированию ЭМ; - организации и проведению подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА - замене программно-аппаратных комплексов в ППЭ на IP- камеры - передаче сканеров и принтеров для организации ГИА в ППЭ с баланса ГАУ ДПО ИРО РБ | В течение года |  | ГАУ ДПО ИРО РБ РЦОИ Отдел ГИА |
| 2. | Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | В течение года |  | ГАУ ДПО ИРО РБ |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  |  |  |
|  | - проведение республиканских семинаров-совещаний, вебинаров по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ |  |
|  | - организация районных и городских родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов отдела ГИА, РЦОИ, ОМС | в течение года | Отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
|  | - организация и проведение онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с участием членов республиканских предметных комиссий в прямой трансляции на канале ГАУ ДПО ИРО РБ | по отдельному графику (февраль – март) | Отдел ГИА, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ |  |
|  | - организация работы по исполнению Указа Главы Республики Башкортостан от 1 июля 2021 года №УГ-339 «О ежегодной единовременной премии Главы Республики Башкортостан участникам единого государственного экзамена в Республике Башкортостан, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена и поступившим в организации высшего образования, расположенные на территории Республики Башкортостан и являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня» | август-сентябрь 2026 года | Отдел ГИА |  |
|  | - организация работы по исполнению Указа Главы Республики Башкортостан от 29 апреля 2020 года № УГ-155 «О премии Главы Республики Башкортостан учителям общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена» | июль-август 2026 года | Отдел ГИА |  |
| 2. | Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте Министерства просвещения Республики Башкортостан (htpps://education.bashkortostan.ru/) и специализированного сайта РЦОИ (http://rcoi02.ru/), разделов «Подготовка к ЕГЭ» и «Подготовка к ОГЭ» на официальном образовательном портале Электронное образование Республики Башкортостан edu.bashkortostan.ru, официальных сайтов ОМС и ОО. Размещение информации: |  |  |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку | не позднее чем за два месяца до дня проведения | Отдел ГИА РЦОИ ОМС ОО |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку начала экзаменов |  |  |
| 3. | Организация работы телефонов «Горячей линии» по вопросам ГИА в Министерстве просвещения Республики Башкортостан, РЦОИ, ОМС, ОО | Постоянно | Отдел ГИА, РЦОИ, ОМС, ОО |  |
| 4. | Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях руководителей образовательных организаций муниципальных образований Республики Башкортостан | В течение года | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | В течение года | Отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | В течение года | Отдел ГИА, ОМС, ОО |  |
| 7. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | Постоянно | Пресс-служба Министерства просвещения РБ |  |
| 8. | Ведение систем «Личный кабинет участника ГИА-9» и «Личный кабинет участника ГИА-11» для информирования участников о результатах экзаменов | Постоянно | РЦОИ |  |
| 9. | Участие во всероссийских мероприятиях: - Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования - серия видео-консультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ЕГЭ - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» - Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Всероссийская акция «100 баллов для победы» - «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2026 году | В сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел ГИА, РЦОИ, ОМС |  |
| 10. | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей): - о сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и проведения ГИА; - о порядке проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатах ГИА; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о решениях республиканских апелляционных комиссий | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядком проведения ГИА | Руководители ОО |  |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение года | Отдел ГИА |  |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | В течение года | Отдел ГИА, РЦОИ |  |
| 3. | Осуществление контрольных мероприятий в отношении ППЭ, РЦОИ, апелляционных и предметных комиссий в период проведения ГИА | В период проведения ГИА | Министерство |  |
| 4. | Организация работы по выявлению участников «Групп риска» | В период проведения ГИА | Министерство, РЦОИ |  |
| 5. | Организация работы Ситуационных центров Министерства просвещения Республики Башкортостан | В период проведения ГИА | Министерство |  |
| X. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Башкортостан | август-сентябрь 2026 года | Отдел ГИА, Управление, ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ, РЦОКО, ЦНППМ, ОМС |  |
| 2. | Подготовка и издание аналитических справочников с кратким сопоставительным анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Башкортостан | август 2026 года | Отдел ГИА ГАУ ДПО ИРО РБ РЦОИ |  |
| 3. | Подготовка аналитических отчетов республиканских предметных комиссий, апелляционной комиссии | август 2026 года | Отдел ГИА ГАУ ДПО ИРО РБ |  |
| 4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах. | август-сентябрь 2026 года | Отдел ГИА, ОМС, ОО |  |
| 5. | Проведение индивидуальных собеседований и итогового совещания с ОМС по результатам ГИА-2026 (с участием заместителей глав муниципалитетов – по необходимости) | По отдельному графику: октябрь – ноябрь 2026 года | Отдел ГИА, Управление, ГАУ ДПО ИРО РБ ОМС |  |