Утверждаю

Директор «МАОУ СОШ №19»

городского округа  г. Стерлитамак РБ

_____________  Марченко А.А

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ  ПО ОБНОВЛЁННОГО ФГОС  СОО по МАОУ «СОШ№19» городского округа  г. Стерлитамак РБ

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Педагогические советы: «Введение обновленных ФГОС СОО: сравнительный анализ и перспективы реализации» «Требования к рабочим программам в соответствии с обновленными ФГОС СОО» | Февраль 2023 г. Май 2023 г. | Администрация Руководители МО | Протоколы педагогических советов Памятки для педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС СОО |
| 2 | Создание условий для повышения квалификации педагогов школы по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС ФГОС СОО | В течение 2022-2023 учебного года | Администрация Руководители МО | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС СОО с 01.09.2023 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС |
| 3 | Выбор УМК в соответствии с ФГОС СОО. | Февраль 2023 г. | Администрация Руководители ШМО библиотекарь | Проект приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий для использования при реализации среднего общего образования в МАОУ «СОШ №19» |
| 4 | Научно-методический совет: «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС СОО» | Май-август 2023г. | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
| 5 | Экспертиза рабочих программ по ФГОС СОО | До 01.09.2023 | Администрация Руководители ШМО | Приказ об утверждении рабочих программ для реализации ООП СОО . |

| 6 | Проведение собраний для родителей (законных представителей) обучающихся будущего 10 классав: «Обновленные ФГОС СОО. Перспективы реализации, профилизация» | март 2023 | Администрация Классный руководитель 9 класса | Протокол родительского собрания Информация на официальном сайте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация системы внутришкольного контроля за введением обновленных ФГОС С ОО и ФОП | с 01.09.2023 года | Администрация Руководители ШМО | Система ВШК Аналитические справки |
| 8 | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам введения и реализации ФГОС СОО и ФОП | с 2023 года | Администрация Руководители ШМО педколлектив | Повышение квалификации педагогов Памятки для педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и ФОП |
| 9 | Методические дни: открытые уроки с целью обобщения и распространения опыта работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | с 01.09.2023 года | Администрация Руководители МО Учителя- предметники | Обобщение и распространение опыта педагогов Методические бюллетени |
| ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Создание, размещение и пополнение информационной папки «Методическое сопровождение ФГОС СОО» в локальной сети школы | с 01.09.2023 года | Администрация Руководители шМО | Информационная папка |
| 2 | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте школы | С 2023 года | Администрация | Информация на официальном сайте |
| 3 | Создание и систематическое пополнение банка методической литературы по теме «Внедрение и реализация ФГОС СОО» | С 2023 года | Руководители МО | Банк методической литературы |
| АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | 2021-2022 учебный год II полугодие | Администрация Руководители МО | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС |
| 2 | Анализ готовности к реализации ФГОС СОО | Апрель-август | Администрация | Методические рекомендации по |

|  | (преподавание учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности на 2023-2023 учебный год) | 2023 г. | Руководители МО | преподаванию учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Мониторинг готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС СОО И ФОП: - пройдены курсы повышения квалификации «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС СОО» - разработаны рабочие программы - разработаны календарно-тематические планирования, в которые включены задания по формированию функциональной грамотности - в педагогическую деятельность включены конспекты уроков (в том числе электронные), соответствующие требованиям обновленных ФГОС - имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания | До 01.09.2023 г. | Руководители МО | Аналитическая справка Индивидуальные консультации |