ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУ

ГБОУ Табынская коррекционная школа-интернат

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(наименование образовательной организации)

на 2022 – 2024 годы

| Недостатки, выявленные в ходе НОКУ | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКУ | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности (полностью) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| На сайте образовательной организации не размещены сведения о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии). | Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ Табынская КШИ | 04.03.2022 г | Кистень Т.А.- секретарь руководителя; Гаврилова Л.Р. –зам.директора по УЧ; Дашкова В.А.- ответственная за сайт. | Размещение сведении о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений. 04.03.2022 г |  |
| На сайте образовательной организации не размещены сведения о положениях об органах управления. | Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ Табынская КШИ | 04.03.2022 г | Кистень Т.А.- секретарь руководителя; Гаврилова Л.Р. –зам.директора по УЧ; Дашкова В.А.- ответственная за сайт. | Размещение сведений о положениях об органах управления. 04.03.2022 г |  |
| На сайте образовательной организации не размещена информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии). | Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте ГБОУ Табынская КШИ | 04.03.2022 г | Гаврилова Л.Р. –зам.директора по УЧ; Зайнетдинова Ф.С.- зам.директора по ВР; Дашкова В.А.- ответственная за сайт. | Размещение информации об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. 04.03.2022 г |  |
| На сайте образовательной организации не размещен код и наименование профессии, специальности, направления подготовки. | В связи с предоставлением в ГБОУ Табынской КШИ уровни образования: НОО, ООО, СОО, коды и наименования профессий, специальности, направления подготовки отсутствует. |  |  |  |  |
| На сайте образовательной организации не размещена информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования). | ГБОУ Табынская КШИ имеет лицензию только на осуществление: НОО, ООО, СОО, дополнительное образование (кружки для обучающихся) |  |  |  |  |
| На сайте образовательной организации не размещена информация о результатах приёма по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления. | В связи с предоставлением в ГБОУ Табынской КШИ уровни образования: НОО, ООО, СОО, данная информация будет отсутствовать. |  |  |  |  |
| На сайте образовательной организации не размещена информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки (при наличии). | В ГБОУ Табынская КШИ не выплачивает своим ученикам стипендии, обучающиеся с ОВЗ находятся на неполном государственном обеспечении. |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 01.09.2023 г | Ахметшин Р.Р.-зам.директора по АХЧ. | Оборудованная стоянка для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории школы 01.09.2023 г |  |
| Отсутствие сменных кресел-колясок. | Приобретение сменных кресел-колясок | 01.09.2023 г | Лепенко М.С.-специалист по закупкам | Наличие сменных кресел-колясок в ГБОУ Табынская КШИ 01.09.2023 г |  |
| Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими необходимо возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Введение в штатное расписание должность сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 01.09.2024 г | Администрация ГБОУ Табынская КШИ | Наличие в штатном расписании должность сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 01.09.2024 г |  |
| Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими необходимо помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | Введение в штатное расписание ГБОУ Табынская КШИ -тьютора | 01.09.2024 г | Администрация ГБОУ Табынская КШИ | Обеспечении тьютора в организации с необходимым обучением, для сопровождения детей-инвалидов в помещении ГБОУ Табынская КШИ. 01.09.2024 г |  |

Директор_______________Янышева Ф.А.