Приложение 6

к приказу от 12 марта 2021 г № 47

Утверждено приказом

директора от 12. 03. 2021 № 47

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения

средняя общеобразовательная школа  имени Акрамова Анифа Акрамовича д.Штанды  муниципального района Балтачевский район

Республики Башкортостан

| Номер строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Издание локального нормативного (распорядительного) акта о создании и функционировании Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Акрамова Анифа Акрамовича д.Штанды муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее – МОБУ СОШ д.Штанды), в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории | Разработка и утверждение локального нормативного акта МОБУ СОШ д.Штанды о создании Центра (на основании типовых положений) | Март 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Заключение Соглашений между Учредителем и МОБУ СОШ д.Штанды о реализации мероприятий по созданию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды в 2021 году | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Отделом образования на предоставление в 2021 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов) | апрель – май 2021 года | Директор Гл.бухгалтер |
|  | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды в 2021 году | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернетресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МОБУ СОШ д.Штанды баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно-научной и технологической направленностей с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайнреклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | апрель 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в очных курсах | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МОБУ СОШ д.Штанды – сотрудникам Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды . 2. Подготовка письма – заявки в Отдел образования о численном составе педагогических работников МОБУ СОШ д.Штанды – сотрудниках Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров | апрель – июнь 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды в 2021 году | 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | май – август 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Приведение площадок Центра Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МОБУ СОШ д.Штанды , предусмотренных для создания центров образования Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | май – 25 августа 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология» на материально-технической базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ…», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | июнь – август 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ СОШ д.Штанды | июнь – август 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОБУ СОШ д.Штанды 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ СОШ д.Штанды | август 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | сентябрь 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года) | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года) | июнь 2021 года | Директор Гл.бухгалтер |
|  | Утверждение штатного расписания МОБУ СОШ д.Штанды с учетом штатных единиц Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МОБУ СОШ д.Штанды штатного расписания с 01 сентября 2021 года | август – сентябрь 2021 года | Директор Гл.бухгалтер |
|  | Корректировка муниципального задания для МОБУ СОШ д.Штанды по реализуемым на базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Подготовка ходатайства в Отдел образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» программы. | сентябрь 2021 года | Директор Гл.бухгалтер |
|  | Открытие Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Организационное обеспечение открытия Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | сентябрь 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОБУ СОШ д.Штанды в связи с функционированием Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ СОШ д.Штанды | сентябрь 2021 года | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | Реализация учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования «Точка роста естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (по отдельным планам) | сентябрь 2021 года – 2022 год | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |
|  | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды , сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ СОШ д.Штанды . | сентябрь 2021 года – 2022 год | Директор Заместитель директора по УВР руководитель Центра |