| Принято | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Педагогический совет | Директор школы |
| Протокол №5 | _______________ Е.В.Галиева |
| от 27.03.2023 г. | приказ №65 от 27.03.2023 г. |

Среднесрочная программа развития

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа с.Куезбашево

муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан

2023  год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Раздел | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель и задачи программы | 3 |
| 2. | Целевые индикаторы и показатели программы | 4 |
| 3. | Сроки и этапы реализации программы | 4 |
| 4. | Основные мероприятия программы | 5 |
| 5. | Исполнители и порядок управления реализацией программы | 8 |

Цель и задачи программы

Цель: к 2024 году в МБОУ СОШ с.Куезбашево снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Задачи:

- обеспечить готовность к школьному обучению;

- повысить учебную мотивацию обучающихся через дифференцированный подход в  обучении,

- формировать функциональную грамотность обучающихся,

- обеспечить максимальный охват участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников,

- стимулировать успехи обучающихся через систему поощрений,

- повысить качество образования до 50%.

Сроки и этапы реализации программы:

1 этап (март –апрель 2023 года): аналитико-диагностический и разработческий, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.

2 этап (май – ноябрь 2023 года): основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию.

3 этап (ноябрь – декабрь 2023 года) диагностический, подведение итогов.

Целевые индикаторы и показатели программы

Риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

адаптация к школьному обучению,

повышение учебной мотивации,

повышение показателей уровня сформированность функциональной грамотности по всем шести направлениям,

информирование родителей о путях преодоления школьной неуспешности учеников,

80% охвата школьным этапом Всероссийской олимпиады школьников,

35% охвата РОШ на Кубок им.Ю.А.Гагарина,

45% качества образования по итогам 2022-2023 учебного года.

Программа преодоления высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
Цель: преодолеть высокую долю обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Задача: создать условия для эффективного обучения и повышения учебной мотивации школьников.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по преодолению высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

| Задача | Мероприятие | Срок реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение готовности к школьному обучению | Организация «Школы первоклассника». Диагностика будущих первоклассников | апрель -май 2023 | приказ по школе об организации «Школы первоклассника». | директор | дети 6-7 лет, проживающие на закрепленной за школой территории |
| Преодоление трудности в освоении учебных программ | Организация дифференцированного подхода на уроке и во внеурочной деятельности | до декабря 2023 | технологические карты уроков и занятий | учителя-предметники | обучающиеся |
| Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся | Организация индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися | до декабря 2023 | планы работы со слабоуспевающими обучающимися | учителя-предметники | слабоуспевающие обучающиеся |
| Подготовка обучающихся для успешной сдачи ГИА | Организация консультаций по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации | до июня 2023 | графики консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | учителя-предметники | обучающиеся |
| Повышение учебную мотивацию | Использование эффективных практик повышения качества образовательных результатов школьников: «Формирующее оценивание», «Исследование на уроке». Создание благоприятного школьного климата | до декабря 2022 | технологические карты уроков и занятий | учителя-предметники | обучающиеся |

Риск  «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

Цель: преодоление пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды; повысить качество школьной образовательной и воспитательной среды за счет создания комфортной психологической среды для всех участников образовательных отношений.

Задачи:

- Диагностическая  и профилактическая работа с привлечением  специалистов Центра консультации и диагностики (психолог и логопед).

- Проводить системную профориентационную работу, как мера формирования психологического комфорта обучающихся;

- Организовать работу по повышению психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры педагогического общения.

Целевые индикаторы и показатели программы:

- Повышение доли обучающихся 5 – 8 классов с высоким уровнем учебной мотивации на 15% за счёт активизации их участия в программах и проектах профориентационной направленности;

- Повышение психолого-педагогической грамотности и культуры педагогического общения у 100% педагогов, работающих в 5 – 9 классах.

- Уменьшение количества обучающихся, состоящих на различных видах учета.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по преодолению пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды

| Задача | Мероприятие | Срок реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системная профориентационная работа, как мера формирования психологического комфорта обучающихся | Реализация плана работы школы по профориентации | По плану профориентационной работы школы | повышение доли обучающихся 5 – 10 классов с высоким уровнем учебной мотивации на 15% за счёт активизации их участия в программах и проектах профориентационной направленности | Заместитель по УВР, Заместитель директора по ВР, Советник по воспитанию, классные руководители | Обучающиеся 5-10 классов |
| Уменьшение количества обучающихся, состоящих на различных видах учета | Организация и проведение диагностики и консультаций специалистами Центра консультирования и диагностики | Май, октябрь | Письмо-обращение директора школы в РОО с целью направления в школу специалистов Центра диагностики и консультирования | Директор, Заместитель по УВР, Заместитель директора по ВР | Обучающиеся |
|  | Участие в социально-психологическом тестировании с целью выявления учащихся группы риска и оказании им своевременной помощи | ноябрь | Акт передачи результатов прохождения социально-психологического тестирования | Заместитель директора по ВР | Обучающиеся |
| Организация работы по повышению психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры педагогического общения | Проведение мастер-класса на тему «Решение конфликтных ситуаций», педсовета «Формирование благоприятной психологической атмосферы в классном коллективе. Формы и методы» в формате «Мирового кафе» | Август, ноябрь | Протокол заседания педагогического совета МБОУ СОШ с.Куезбашево | Заместитель по УВР, учителя-предметники , руководители ШМО | Педагогический коллетив |

5. Исполнители и порядок управления реализацией программы:  управление работой по реализации программы развития и оценка её эффективности осуществляется администрацией школы, педагогическим советом, представителями родительской общественности. Исполнителями являются администрация школы, педагогическим коллективом. По мере необходимости возможна  корректировка программы.