Приложение 1
 к приказу от 10.03.2022 г.№ 24
План-график «дорожная карта»мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в
МОБУ СОШ с.Ишпарсово
	№п\п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные лица
	Ожидаемый результат

	1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	1.
	Назначение школьного координатора, ответственного за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Ноябрь 
2021 года
	Директор школы
	

	
	Создание школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Февраль -март
2022 года
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Школьная рабочая группа по введению обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ от 10.03.2022
№ 24

	2.
	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение обновленных ФГОС :проведение классных родительских собраний в 1 –х и 5-х классах
	В течение учебного года
	Заместитель по ВР, классные руководители
	

	3.
	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Февраль 
2022 года
	Директор школы, библиотекарь
	Приказ от _________
№___

	4.
	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС
	Декабрь 
2021 года 
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Обозначены трудности и проблемы , выявленные перед началом подготовки к введению обновленных ФГОС

	5.
	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	До 1 сентября 
2022 г.
	Директор школы, библиотекарь
	Учебники согласно Федерального перечня 

	6.
	Изучение запроса потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с обновленными ФГОС
	Апрель-май
2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР классные руководители
	Сформирована часть учебного плана школьных программ НОО и ООО . формируемая участниками образовательных отношений

	Нормативное обеспечение введения обновленных ФОС НОО и ФГОС ООО

	1
	Формирование школьного плана графика мероприятий по введению обновленных ФГОС
	Март 
2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Согласованы мероприятия по введению обновленных ФГОС на уровне школы

	2
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального. регионального. муниципального, школьного уровней, обеспечивающихся переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
	2022-2027
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающихся переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

	3
	Внесение изменений в программу развития МОБУ СОШ с.Ишпарсово
	Сентябрь 
2022
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Внесены изменения в программу развития школы

	4.
	Внесение изменений и дополнений в Устав  МОБУ СОШ с.Ишпарсово
	До 01.09.2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Внесены изменения и дополнения в Устав школы

	5.
	Разработка приказов. локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
	До 01.09.2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Разработаны приказы. Локальные актов. Регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО

	3.Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	1.
	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Январь-февраль
2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	2.
	Методический совет по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Март 
2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Проведен МС (протокол   № 4  от 14.03.2022)  

	3.
	Обеспечение методической поддержки педагогов школы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	В течение всего периода
2021-2027г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО
	Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов

	4.
	Организация работы ШМО
	В течение года 2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО
	Проведение ШМО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	5.
	Организация и проведение педсоветов и совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО
	Проведение педсоветов и совещаний , в соответствии с планом работы

	6.
	Организации работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся
	По плану
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	План мероприятий («дорожная карта»)направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (приказ 105 от 03.08.2021)

	4.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	1.
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НООО и ФГОС ООО
	Март 
2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС

	2.
	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана –графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
	Ежегодно 
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	План- график курсовой подготовки педагогических работников. Реализующих ООП НОО и ООО

	5.Мониторинг готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово к введению обновленных ФГОС НООО и ФГОС ООО

	1.
	Внедрение системы мониторинга готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово к введению обновленных ФГОС
	Март 
2022 г.
	Директор школы, заместитель директора по УВР
	

	2.
	Проведение индивидуальных собеседований по готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Март 
2022 г.
	Директор школы
	Контроль го-товности школы к введению обновленных ФГОС 

	3.
	Внедрение системы мониторинга реализации школы обновленных ФГОС
	Декабрь
2022 г.
	Директор школы
	Контроль качества реализации обновленных ФГОС в школе

	6.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	1.
	Информирование общественности через средства массовой информации о введении обновленных ФГОС НООО и ФГОС ООО  
	В течение года
	Директор школы
	Осознание обществом прав и возможностей при реализации обновленных ФГОС



