Приложение 1

к приказу от 10.03.2022 г.№ 24

План-график «дорожная карта»мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в

МОБУ СОШ с.Ишпарсово

| №п\п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Назначение школьного координатора, ответственного за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021 года | Директор школы |  |
|  | Создание школьной рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль -март 2022 года | Директор школы, заместитель директора по УВР | Школьная рабочая группа по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ от 10.03.2022 № 24 |
| 2. | Проведение просветительских мероприятий направленных на введение обновленных ФГОС :проведение классных родительских собраний в 1 –х и 5-х классах | В течение учебного года | Заместитель по ВР, классные руководители |  |
| 3. | Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 года | Директор школы, библиотекарь | Приказ от _________ №___ |
| 4. | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС | Декабрь 2021 года | Директор школы, заместитель директора по УВР | Обозначены трудности и проблемы , выявленные перед началом подготовки к введению обновленных ФГОС |
| 5. | Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 г. | Директор школы, библиотекарь | Учебники согласно Федерального перечня |
| 6. | Изучение запроса потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с обновленными ФГОС | Апрель-май 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР классные руководители | Сформирована часть учебного плана школьных программ НОО и ООО . формируемая участниками образовательных отношений |
| Нормативное обеспечение введения обновленных ФОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Формирование школьного плана графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | Март 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР | Согласованы мероприятия по введению обновленных ФГОС на уровне школы |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального. регионального. муниципального, школьного уровней, обеспечивающихся переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2027 | Директор школы, заместитель директора по УВР | Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающихся переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3 | Внесение изменений в программу развития МОБУ СОШ с.Ишпарсово | Сентябрь 2022 | Директор школы, заместитель директора по УВР | Внесены изменения в программу развития школы |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в Устав МОБУ СОШ с.Ишпарсово | До 01.09.2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР | Внесены изменения и дополнения в Устав школы |
| 5. | Разработка приказов. локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР | Разработаны приказы. Локальные актов. Регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-февраль 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР | Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2. | Методический совет по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР | Проведен МС (протокол № 4 от 14.03.2022) |
| 3. | Обеспечение методической поддержки педагогов школы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2021-2027г. | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Обеспечена консультационная методическая поддержка педагогов |
| 4. | Организация работы ШМО | В течение года 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Проведение ШМО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5. | Организация и проведение педсоветов и совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Проведение педсоветов и совещаний , в соответствии с планом работы |
| 6. | Организации работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся | По плану | Директор школы, заместитель директора по УВР | План мероприятий («дорожная карта»)направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (приказ 105 от 03.08.2021) |
| 4.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НООО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР | Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС |
| 2. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана –графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно | Директор школы, заместитель директора по УВР | План- график курсовой подготовки педагогических работников. Реализующих ООП НОО и ООО |
| 5.Мониторинг готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово к введению обновленных ФГОС НООО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение системы мониторинга готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово к введению обновленных ФГОС | Март 2022 г. | Директор школы, заместитель директора по УВР |  |
| 2. | Проведение индивидуальных собеседований по готовности МОБУ СОШ с.Ишпарсово введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Директор школы | Контроль го-товности школы к введению обновленных ФГОС |
| 3. | Внедрение системы мониторинга реализации школы обновленных ФГОС | Декабрь 2022 г. | Директор школы | Контроль качества реализации обновленных ФГОС в школе |
| 6.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1. | Информирование общественности через средства массовой информации о введении обновленных ФГОС НООО и ФГОС ООО | В течение года | Директор школы | Осознание обществом прав и возможностей при реализации обновленных ФГОС |